Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023

Pomocná evidence KPÚ: 3/2023-537100

Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 918 876

E-mail: m.horova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, jednatel; XXXXXXXXXX, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023 včetně Dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 387206/2024 dne 27.9.2024 a doplněné žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 411593/2024 dne 15.10.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.13  ze  dne  27.6.2024 (účinnost od 1.7.2024),  a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Nové Dvory u Dobříše.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 448198/2024 dne 11.11.2024.

III.

V katastrálním území Nové Dvory u Dobříše v letošním roce probíhá aktualizace BPEJ a zároveň zde probíhají KoPÚ. Zhotovitel, který zpracovává KoPÚ Nové Dvory u Dobříše má ve Smlouvě smluvní termín pro odevzdání dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současného stavu do 30.11.2024. Od pobočky požaduje předložení aktuálních dat vycházejících z aktualizace BPEJ, na základě kterých, spočítá erozní ohroženost území v rámci dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současné stavu. Pobočka Příbram dne 23.9.2024 pod č.j. SPU 375261/2024/Hor na základě výše uvedených skutečností požádala Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby Praha, Ing. Miroslava Porubu o sdělení termínu, kdy pobočce Příbram odevzdají aktualizaci BPEJ v katastrálním území Nové Dvory u Dobříše k vystavení na úřední desku obce a pobočky. Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby Praha, Ing. Miroslav Poruba dne 26.9.2024 pod č.j. SPU 385127/2024 sdělil pobočce, že návrh aktualizace BPEJ v katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, okres Příbram dodají na pobočku Příbram k vystavení na úřední desku obce i pobočky 16.12.2024. Z tohoto důvodu není možné dle Smlouvy splnit smluvní termín předání dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současné stavu a dílčí části Hlavního celku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Snížení a navýšení MJ reaguje na skutečně provedené práce, které vyplynuly v rámci zjišťování hranic obvodu v terénu (obvody KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona), při kterých došlo ke zpřesnění a k úpravě počtu MJ v dalších dílčích částí Hlavních celků i v Hlavním celku 3 oproti počtu MJ uvedených ve Smlouvě.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo.

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a v 6.4 Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ pro KoPÚ Nové Dvory u Dobříše takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 768 395,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 969 375,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 194 947,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 932 717,50 Kč |
| DPH 21 % | 615 870,69 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 548 588,19 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

z původních 133 MJ na 134 MJ

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

z původních 265 MJ na 240 MJ

6.2.7 Rozbor současného stavu

z původních 415 MJ na 417 MJ

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

z původních 415 MJ na 417 MJ

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

z původních 274 MJ na 275 MJ

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1

Zákona

z původních 274 MJ na 275 MJ

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                         z původních 415 MJ na 417 MJ

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ u dílčí části Hlavního celku:

6.2.7 Rozbor současného stavu                                                                           do 31.1.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                   do 31.3.2025

VI.

Ostatní  ustanovení  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 381-2023-537212  ze dne 5.5.2023

zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad               AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha                                                                  Místo: Praha

13.11.2024                                                                   13.11.2024

„elektronicky podepsáno“

_______________________________                        ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                 Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového                      Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková

Vedoucí oddělení správy majetku státu,

zástupce ředitele

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 500,00 | 10 500,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 1 100,00 | 301 400,00 | 31.5.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 141 | 1 100,00 | 155 100,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 134 | 2 750,00 | 368 500,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 240 | 2 200,00 | 528 000,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 417 | 467,50 | 194 947,50 | 31.1.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 417 | 467,50 | 194 947,50 | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 768 395,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 275 | 1 320,00 | 363 000,00 | 31.1.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 100,00 | 11 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 11 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 275 | 1 430,00 | 393 250,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 010,00 | 10 010,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 720,00 | 5 720,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 145,00 | 2 145,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 969 375,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 417 | 467,50 | 194 947,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 947,50 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 768 395,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 969 375,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 194 947,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 932 717,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 615 870,69 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 548 588,19 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| 13.11.2024 |  |  |  | 13.11.2024 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková Vedoucí oddělení správy majetku státu, zástupce ředitele |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |