# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 835-2022-537213 ze dne 22. 9. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 969

E-mail: m.kase@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12,

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je, dle § 222 odst. 4 ZZVZ, nepodstatná změna závazku. Zpracovatel zaslal pobočce žádost o dodatek dne 16. 10. 2024 č.j. SPU 412961/2024. V souvislosti s rozsahem liniových, vodohospodářských a protierozních staveb navržených v rámci PSZ KoPÚ Drahouš požádal o navýšení počtu měrných jednotek (MJ) dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a snížení počtu MJ u dílčí části 6.3.1 i) c). Požadovaný rozsah prací byl předem projednán se sborem zástupců a Pobočkou Rakovník.

Předmět Dodatku

- 2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

Mění se celkový počet MJ tj. 30 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 64 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 43.560, - Kč bez DPH (30 MJ x 1.452,- Kč/MJ) se

nahrazuje novou cenou 92.928, - Kč bez DPH (64 MJ x 1.452, - Kč/MJ).

Cena za dílčí etapu 6.3.1 i) a) se mění z původní částky 43.560, - Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 92.928, - Kč bez DPH.

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

Mění se celkový počet MJ tj. 10 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 61 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 9.680, - Kč bez DPH (10 MJ x 968,- Kč/MJ) se

nahrazuje novou cenou 59.048, - Kč bez DPH (61 MJ x 968, - Kč/MJ).

Cena za dílčí etapu 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ se mění z původní částky 9.680, - Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 59.048, - Kč bez DPH.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

Mění se celkový počet MJ tj. 1 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 0 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 6.050, - Kč bez DPH (1 MJ x 6.050, - Kč/MJ) se

nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH (0 MJ x 6.050, - Kč/MJ).

Cena za dílčí etapu 6.3.1 i) c) se mění z původní částky 6.050, - Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0, - Kč bez DPH.

Díky výše uvedeným změnám se dále mění následující v rekapitulaci kalkulace cen:

Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 278 244,00,-

Celková cena bez DPH v Kč							2 526 254,50,-

DPH  21% v Kč								530 513,45,-

Celková cena Díla včetně DPH v Kč						3 056 767,95,-

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny plnění), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.		.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 14.11.2024		Datum: 13.11.2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková

Vedoucí oddělení správy majetku státu,

zástupce ředitele

| Příloha č.1 k Dodatku č.4 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 28 | 1650,00 | 46200,00 | 30.11.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3300,00 | 16500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 407 | 660,00 | 268620,00 | 30.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 4 | 1320,00 | 5280,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 3025,00 | 444675,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 4235,00 | 59290,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 19 | 1100,00 | 20900,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 411 | 275,00 | 113025,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 411 | 302,50 | 124327,50 | 31.3.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1098817,50 | 31.3.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 409 | 968,00 | 395912,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 64 | 1452,00 | 92928,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 45 | 968,00 | 43560,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 61 | 968,00 | 59048,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 6050,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6776,00 | 6776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3872,00 | 3872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1452,00 | 1452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 409 | 1452,00 | 593868,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12100,00 | 24200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 12 | 3630,00 | 43560,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6534,00 | 6534,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4356,00 | 4356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2178,00 | 2178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1278244,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 411 | 363,00 | 149193,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 149193,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 098 817,50 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 278 244,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 149 193,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 526 254,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 530 513,45 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 056 767,95 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 14.11.2024 |  |  |  | Datum: 13.11.2024 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce:ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková Vedoucí oddělení správy majetku státu, zástupce ředitele |  |  |  |  |  |  |