# SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 8

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: | 727 956 453, 727 957 192 |
| E-mail: | j.kristek@spucr.cz, l.hanzalova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

mezi smluvními stranami

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K., spol. s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | XXXXXXXXXXXX Pacov |
| Provozovna: | XXXXXXXXXXXX Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXX |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | XXXXXXXXXXXX |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 981-2019-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Hybrálec “ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je nová etapa plnění dílčí části (dále jen „DČ.“) 3.5.i.d) „DTR vodohospodářských staveb PSZ“. Cena DČ je 50 000,- Kč bez DPH. Termín dokončení nové DČ je 31.3.2025.

1.2. Tento dodatek se uzavírá z nutnosti obnovy původní malé nádrže. U hráze je nutná rekonstrukce z důvodu posunu hráze s dostatečnou šířkou pro zpevněnou vedlejší cestu a dále vybudování větší kapacity zátopy a požadovaného litorálního pásma dle požadavků zástupců orgánů životního prostředí.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III.            Smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1, která je součástí tohoto dodatku č. 8. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2. V ostatních ustanovení 5.2 - 5.14 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

3.1. U DČ 3.5.i. d) DTR vodohospodářských staveb PSZ. – dojde k navýšení ceny o 50 000,- Kč bez DPH.

3.2. Cena za řádné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | 2 999 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | 1 016 125,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč | 198 600,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 214 625,00 Kč |
| DPH 21 % Kč | 885 071,25 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 099 696,25 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu (cena díla).

3.3. V ostatních ustanoveních 6.1.1.- 6.5 zůstává Článek VI. beze změny.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

4.1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 981-2019-520201 ze dne 13. 11. 2019, Dodatek č. 1 ze dne 7. 6. 2021, Dodatek č. 2 ze dne 22. 10. 2021, Dodatek č. 3 ze dne 25. 2. 2022, Dodatek č. 4. ze dne 9. 3. 2022, Dodatek č. 5. ze dne 19. 9. 2022, Dodatek č. 6 ze dne 10.3.2023 a Dodatek č. 7 ze dne 25.8.2023 beze změny.

4.2. Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto k Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.

4.3. Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni a ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Jihlavě dne 15. 11. 2024 | V Pelhřimově dne 14. 11. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Ing. Jindřich Jíra reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G .K., spol.s.r.o. |

Za správnost:

Ing. Jaroslav Kristek

vedoucí Pobočky Jihlava

Státní pozemkový úřad

„elektronicky podepsáno“

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hybrálec – Dodatek č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 500 | 7 000 | 31.5.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000 | 14 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 561 | 500 | 280 500 | 30.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 432 | 800 | 345 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 328 | 2 000 | 656 000 | 22.11.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 684 | 1 900 | 1 299 600 | 14.3.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 993 | 200 | 198 600 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 993 | 200 | 198 600 | 28.2.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 999 900 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 993 | 375 | 372 375 | 31.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 110 | 500 | 55 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 120 | 500 | 60 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | 800 | 28 000 |  |
| 3.5.i.d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | 1 | 50 000 | 50 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 561 | 750 | 420 750 | 31.7.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 016 125 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 993 | 200 | 198 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 198 600 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 999 900 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 016 125 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 198 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 214 625 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 885 071,25 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 099 696,25 Kč |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci – rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |