- SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

se sídlem:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Tel.:	+420 727 937 172

E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:		Aleš Sebastianides

Sídlo:			xxxxxxxxxxxxxxxx Praha

zastoupený:		Aleš Sebastianides

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:			-------

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:		125 84 878

DIČ:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:                                          xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                           xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024, č. j. objednavatele: SPU 372261/2024/114/Jed, UID: puess920d91f8.

Veřejná zakázka s názvem: „Dodávka koberců a výmalba kanceláří v budově Kydlinovská 245, KPÚ pro Královéhradecký kraj“.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla.

Zároveň dochází ke změně (prodloužení) termínu provedení díla.

1.1	Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) adekvátně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka koberců včetně pokládky a výmalba kanceláří včetně chodby v 1. a 2. NP v budově Kydlinovská 245, KPÚ pro Královéhradecký kraj. Jedná se o výměnu již nevyhovujících a značně opotřebovaných koberců v jednotlivých kancelářích. Dále bude provedena výmalba dvouvrstvou malbou s opravou prasklin na zdech a poškozených zdí oděrem v kancelářích a chodbách budovy Kydlinovská 245.

Provedení prací bude spočívat v jednotlivých položkách:

- demontáž stávajícího koberce a soklů (běžná úprava podkladu přebroušení - uhlazení původního podkladu po demontáži koberce, jeho likvidace, odvoz)

- malba stropů a stěn bílou barvou (dvouvrstvá malba) včetně opravy prasklin a poškozených zdí,

- stěrkování podkladu cca 20 % plochy

- montáž koberce a soklů (zátěžové kobercové čtverce, 100 % PA řady 6)

- manipulace s nábytkem

- krycí materiál (krycí folie, lepící pásky).

V průběhu plnění díla byly zjištěny neočekávané skutečnosti. Z důvodu stržení dalších neplánovaných vrstev krytiny v pěti kancelářích při výměně podlahových krytin dojde k navýšení ceny díla. Zjištěná skutečnost bude mít vliv i na termín díla.

Aktuální součet víceprací činí celkem	6 269,28 Kč bez DPH

Celková změna původní hodnoty závazku ze smlouvy činí 6 269,28 Kč bez DPH Kč bez DPH, což činí 1,23 %.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy adekvátně ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2	Předmětem dodatku č. 2 je Změna termínu plnění

V souvislosti s řešením nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce) požádal zhotovitel na základě výše uvedených skutečností o změnu smluvního termínu pro dokončení prací (prodloužení termínu).

Čl. II

Cena díla

2.1	Na základě dohody smluvních stran ve znění čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo mění článek III Cena díla následujícím způsobem:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						509 704,00 Kč

DPH 21 % činí					107 037,84 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH		606 747,84 Kč

Cena díla na základě dodatku č. 1:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						509 704,00 Kč

DPH 21 % činí					107 037,84 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH		606 741,84 Kč

Nová cena díla na základě dodatku č. 2:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						515 973,28 Kč

DPH 21 % činí					108 354,39 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH		624 327,67 Kč

Pozn.: Písařská chyba v celkové ceně včetně DPH, která se objevila ve smlouvě o dílo a následně v dodatku č. 1 je tímto dodatkem č. 2 již napravena (správně celková cena v Kč včetně DPH má být ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 ve výši 616 741,84 Kč).

Čl. III

Termín plnění díla

3.1	Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dochází ke změně termínu plnění díla z výše uvedených důvodů.

Původní termín dokončení díla:  Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2024

Nový termín dokončení díla:       Lhůta pro dokončení stavebních prací: 22.11.2024

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku je:

Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

| V Hradci Králové dne 15.11.2024 | V Praze 15.11.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel „elektronicky podepsáno“ Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Aleš Sebastianides zhotovitel |  |

| SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET na stržení další vrsty v podkladu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenová nabídka - Výměna koberců a výmalba kanceláří v budově Kydlinovská 245 KPÚ pro Královéhradecký kraj |  |  |  |  |  |
| popis (položka) | MJ | množství | J. cena (CZK) bez DPH | celkem cena (CZK) bez DPH | celkem cena (CZK) včetně DPH |
| demontáž stávajícího koberce a soklů | m2 | 84,72 | 74,00 Kč | 6 269,28 Kč | 7 585,83 Kč |
|  | kancelář | m2 |  |  |  |
|  | 109 | 18 |  |  |  |
|  | 107 | 18,8 |  |  |  |
|  | 213 | 18,02 |  |  |  |
|  | 115 | 15,2 |  |  |  |
|  | 113 | 14,7 |  |  |  |
| Clekem m2 vrstvy likvidace a stržení |  | 84,72 |  |  |  |