# DODATEK č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1083-2023-537203 ze dne 6.10.2023

# Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. křešín v Brdech

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Andrea Čápová, Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 668 879, +420 727 956 722, +420 702 167 724

E-mail: a.capova@spucr.cz, e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č.2 ke smlouvě je navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného stavu v rámci etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Snížení počtu měrných jednotek dle skutečného stavu v rámci etapy 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného stavu v rámci etapy 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. V důsledku úpravy měrných jednotek etapy 6.2.5. budou navýšeny měrné jednotky u etapy 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročného indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, který je 10,7%. Navýšení v souladu se smlouvou o dílo bude o 10% u etap počínaje termínem plnění.

Týká se těchto etap:

- 6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

6.2.7. Rozbor současného stavu

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- 6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1                         Zákona

- 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

- 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

- 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

- 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

- 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

- 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

- 6.4. Mapové dílo

# Předmět Dodatku

- 2.1. Cena díla

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 950 300,00,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 455 510,00,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 173 800,00,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 579 610,00,- Kč |
| DPH 21 % | 331 718,10,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | - 911 328,10,- Kč |

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 (tj. ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

elektronicky podepsáno

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 18.11.2024		Datum: 14.11.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	               jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková

Vedoucí oddělení správy majetku státu,

zástupce ředitele

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešín v Brdech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 000,00 | 9 000,00 | 31.8.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 395 | 880,00 | 347 600,00 | 31.1.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 | 3 850,00 | 308 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 4 400,00 | 0,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 395 | 330,00 | 130 350,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 395 | 330,00 | 130 350,00 | 15.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 950 300,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 395 | 550,00 | 217 250,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 440,00 | 440,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 395 | 440,00 | 173 800,00 | 31.1.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 800,00 | 17 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 4 | 8 800,00 | 35 200,00 | 30.10.2024 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 1 760,00 | 1 760,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 330,00 | 330,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 455 510,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 395 | 440,00 | 173 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 173 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 950 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 455 510,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 173 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 579 610,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 331 718,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 911 328,10 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 18.11.2024 |  |  |  | Datum: 14.11.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková Vedoucí oddělení správy majetku státu, zástupce ředitele |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |