# DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 1492-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení:	 			Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Reprezentant sdružení: 			AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				ccgn9ex

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		6078268389/0800

DIČ: 		CZ28148916

Člen sdružení: 					AGROPOZ, v.o.s.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				4nqjxty

DIČ: 						CZ62497090

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- V rámci KoPÚ Mezná u Soběslavi bylo řešeno vydržení části parcel KN 670/1 a KN 670/2, jež bylo důvodem ke změnám termínů předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 3 u dílčích částí díla 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 a hlavního celku 6.2. Přípravné práce. Vzhledem k tomu, že k výzvě Objednatele, jenž je rozhodující pro výpočet termínů předání k akceptačnímu řízení u zmíněných dílčích částí díla dosud nedošlo, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u navazujících dílčích částí díla, a to následovně:

6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.1 i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

původní termín:		31.01.2025

nový termín:		31.01.2026

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

původní termín:		31.10.2025

nový termín:		31.10.2026

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPOZ CB s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 18.11.2024	Datum: 18.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 30.08.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 504 | 1 000,00 | 504 000,00 | 30.08.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | 2 100,00 | 380 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 187 | 2 110,00 | 394 570,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 504 | 300,00 | 151 200,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 504 | 360,00 | 181 440,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 424 | 800,00 | 339 200,00 | 31.01.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 424 | 800,00 | 339 200,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 200,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 504 | 450,00 | 226 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 226 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 310,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 851 200,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 226 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 766 310,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 580 925,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 347 235,10 |  |