- Dodatek č. 2

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 490-2024-523206

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočka Znojmo

Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská                          	+420 727 957 281 – Ing. Stanislav Kadlčík

E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno

Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČ/DIČ:						416 01 483 / CZ41601483

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 490-2024-523206 na veřejnou zakázku PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy, a to Čl. III odst. 3.1 smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že původně sjednaná lhůta pro předání Díla – Projektová dokumentace 30. 11. 2024 se nově sjednává na 30. 6. 2025.

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním.

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

- 3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace – 30. 6. 2025

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – do 1 měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

- 3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- Důvodem pro výše uvedenou změnu termínu je skutečnost, že stavební pozemek a navrhovaná stavba jsou v střetu se středotlakým plynovodem, který je ve vlastnictví obce Zálesí. Zhotovitel obdržel nesouhlasné stanovisko se stavbou polní cesty od správce plynovodu, obchodní spúolečnosti GasNet s.r.o. Současně bylo zjištěno, že plynovod v současnosti není provozován a dlouhodobě z něj není odebírán plyn. Zhotovitel vypracoval tři možné varianty řešení tohoto střetu a předložil je partnerům projektu k uvážení a k rozhodnutí. Existují tak závažné technické a ekonomické důvody, které je objednatel, ještě před vyhodnocením celé situace, nucen uvážit s ohledem na hospodárnost nakládání s veřejnými finančními prostředky. Vzhledem k této situaci je nezbytné termín předání projektové dokumentace posunout na 30. 6. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 490-2024-523206 ze dne 11. 6. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 21. 11. 2024 | V Brně dne dle el. podpisu 21. 11. 2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky | …………………………………… Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |
| Objednatel | Zhotovitel |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek