## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Chyška
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 |  |  | 30.5.2016
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 661 |  |  | 29.7.2016
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 268 |  |  | 30.11.2016
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 814 |  |  | 31.3.2017
| Studie odtokových poměrů (dle potřeby) | ha | 814 |  |  | 31.3.2017
3.1.5. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 51 |  |  | 30.11.2016
3.1.6. | Upřesnění, resp.rekonstrukce grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 51 |  |  | 30.11.2016
3.1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 661 |  |  | 31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 814 |  |  | 28.2.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu (PSZ, eroze) | ha | 88
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 661 |  |  | 27.9.2018
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 |  |  | 30.11.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3.3 | Mapové dílo | ha | 661 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 264 |  |  | nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Jihlavě dne ………………………... |  |  |  | V ………………... dne ............................
Za objednatele: |  |  |  | Za zhotovitele:
……………………………………….. |  |  |  | ……………………………………..
Ing. Vladimír Maryška - ředitel Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Státní pozemkový úřad