- DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

# č. 437-2024-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:

Pobočka Tábor

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík

vedoucí pobočky Tábor

Tel.:	+ 420 724 179 204

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor		Tel.:	+420 724 179 203

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: 	BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:	Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Milanem Blažkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	107-6366910217/0100

IČ/DIČ:	02451379/CZ02451379 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.06.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování PD komunikací HPC7N, VPC1a-N a část HPC1a-R v k.ú. Vřesce, a sjezdu (propustek) na komunikaci NC 12 v k.ú. Pořín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Z důvodu dosud nevyjasněné možnosti odvodnění polních cest, především cesty HPC1a-R (povrchové odvodnění a drenáže) a dále cest HPC7-N a VPC1a-N (drenáže) v k.ú. Vřesce a nutnosti projednání navrhovaných řešení s dotčenými vlastníky sousedních pozemků dochází k posunu termínu odevzdání dle čl. III, odst. 3.1.1.a) ii) a u navazující dílčí části díla dle čl. III, odst. 3.1.1.a) iii). Dále se z důvodu sjednocení odevzdání projekčních částí posouvá i termín odevzdání dle čl. III, odst. 3.1.1.b).

3.1.1 	Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) HPC7N, VPC1a-N, část HPC1a-R, k.ú. Vřesce

ii) Projekční část

původní termín:	do 180 dnů od podpisu SOD

nový termín:	28.02.2025

iii) Inženýrská činnost

původní termín:	do 330 dnů od podpisu SOD

nový termín:	31.07.2025

b) sjezd (propustek) na komunikaci NC 12, k.ú. Pořín

původní termín:	30.11.2024

nový termín:	28.02.2025

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 26.11.2024 Elektronicky podepsáno | BLAHOPROJEKT, s.r.o. Místo: České Budějovice 26.11.2024 Elektronicky podepsáno |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Milan Blažek jednatel spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o. |

Za správnost:

26.11.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor