DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2021

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 179

E-mail: 		prerov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Svobodou a Bc. Ondřejem Hrdličkou

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx, xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

DIČ: CZ25567179

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:

|  | dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 11. 2024 | 28. 2. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl. i) a) | 30. 11. 2024 | 28. 2. 2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) | 30. 11. 2024 | 28. 2. 2025 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) | 30. 11. 2024 | 28. 2. 2025 |
| 6. 3. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 8. 2025 | 30. 11. 2025 |

Odůvodnění:

V důsledku platnosti Nového stavebního zákona bylo v rámci vyjádření se k Plánu společných zařízení vydáno negativní koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova. Vodoprávní úřad nesouhlasí se zařazením opatření na stávajících vodních nádržích VN1 a VN2 do Plánu společných zařízení.

Současná situace bohužel neumožnuje změnit stanovisko do doby, než bude vydáno výkladové stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Zhotovitel tedy nemůže pokračovat v souladu se smlouvou o dílo čl. 6.3, bodem 6.3.1 písm. g) a předložit návrh PSZ zastupitelstvu obce ke schválení.

Z výše uvedeného vyplývá, že prodlení s provedením díla není způsobeno zhotovitelem.

Dodatek č. 5 je uzavřen dle ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1457-2021-521101 č. zhotovitele 21.0101 uzavřená dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění.

- Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 26. 11. 2024 | V Brně dne 25. 11. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Ing. Pavel Svoboda jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. |
|  | Bc. Ondřej Hrdlička jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. |