# Dodatek č. 1

# ke SMLOUVě O DÍLO

- uzavřeny podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená:                                             	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:    	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená:        	Ing. Zdeněk Šiška, xxx, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost GEOS SILESIA + SELLA + EKOMONITOR– KoPÚ Metylovice“

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradecká 668/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538

Zastoupená: Ing.Michalem Jaškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech Ing.Michalem Jaškem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 2ma3a4k

Bankovní spojení: KB Opava

Číslo účtu: 43-6254360257/0100

DIČ: CZ28609549

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke   smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle 
§ 56 a podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

# Preambule

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Metylovice 2“, je úprava termínu předání přípravných prací.

- Jedná se o úpravu termínu předání etap:

- 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- 6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- 6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

- Původní termín předání výše uvedených etap byl do 30.11.2024, nově je stanoven termín předání k akceptačnímu řízení na 31.8.2025.

  - Další změnou je bod 3 smlouvy o dílo, CENA DÍLA

- Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %.

- V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla.

- Celková hodnota navýšení činí 373 610,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 518 920,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 813 240,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 391 050,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 723 210,00 Kč |
| DPH 21 % | 991 874,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 715 084,10 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

  - Důvod k uzavření dodatku:

- K bodu 2.1:

- Důvodem k úpravě termínu předání etapy je skutečnost, že od 1.7.2024 došlo 
k systemizaci a delimitaci pobočky Frýdek-Místek, změně místní příslušnosti pobočky a procesu přebírání agendy, nutnosti seznámení se s podklady řízení a místní problematikou. Bude nutné svolat jednání s obcí za účelem přípravy úvodního jednání, upřesnění požadavků obce 
a zemědělců na průběh obvodu KoPÚ, zapracovat podklady a změny do projektu a dále vysvětlit problematiku a význam KoPÚ kandidátům sboru zástupců, kteří budou za součinnosti obce navrženi. Na základě informací z kontrolního dne ze dne 19.6.2024 je objednatel nucen řešit negativní postoj vlastníka a uživatele pozemků ke KoPÚ v tomto k. ú., pro zajištění bezproblémového průběhu úvodního jednání. Dále je třeba dohodnout podmínky a termíny zjišťování průběhu hranic s Katastrálním pracovištěm Frýdek-Místek. Výše uvedené okolnosti mají vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem.

  - Z důvodů uvedených v bodě 2.3 se mění u objednatele místně příslušná pobočka, adresa, osoba ve věcech technických, telefon a email.

  - V souvislosti s důvody uvedenými v bodě 2.3 dochází k úpravě části znění bodu 4.3 smlouvy:

- Fakturační adresou Faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

- Změna adresy předávání díla se tímto mění také v bodě 10.2 smlouvy:

- Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

  - Výše uvedené změny termínů a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

- ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOS SILESIA s.r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Opava

Datum: 25.11.2024		Datum: 25.11.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Ing. Michal Jašek

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového		Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj