# DODATEK č. 4

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratrušov

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník

Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 721 558 222

E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz;

jesenik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost  „1. Geo – Hanousek“

První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

IČO:	       01573161

DIČ:	       CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.

Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČO:	      29186404

DIČ:	      CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná:	       Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel./Fax:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	mn8tgr2

Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010

IČO:	01573161

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

- Předmětem dodatku jsou změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla a hlavního celku:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 28.02.2025 | 30.04.2025 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 30.11.2024 | 30.04.2025 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 28.02.2025 | 30.04.2025 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 15.04.2025 | 31.07.2025 |
|  | Přípravné práce | 30.04.2025 | 31.07.2025 |

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů plnění výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku 
je potřeba rozšíření obvodu KoPÚ Bratrušov o část sousedního k.ú. Horní Temenice, kde 
v rámci KoPÚ probíhá zpracování návrhu plánu společných zařízení.

Z důvodu neschválení napojení polní cesty VC 18 na silnici II/446 v k.ú. Horní Temenice dopravním inspektorátem Policie ČR se nepodařilo zajistit zpřístupnění pozemků (lokality Bratrušovská stráň), a je nutné zajistit zpřístupnění této lokality v k.ú. Horní Temenice v rámci návrhu KoPÚ v k.ú. Bratrušov. Na základě této skutečnosti je nutné prodloužit termíny plnění výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1087-2022-521101 a č. zhotovitele: 22355-22Sml00005, uzavřená dne 21.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 28.11.2024	Datum: 27.11.2024

« elektronicky podepsáno »

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel