Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 883-2021-541101 uzavřené dne 25.06.2021

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Chrastava a v navazujících částech k.ú. Chrastava I a Nová Ves u Chrastavy

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Mačkem,

vedoucím Pobočky Liberec

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 765

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 17 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ing. Janou Švábovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxxxx/ +420 xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě 883-2021-541101.

# I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění dílčí termíny odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2. a to v návaznosti na požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na zpracování Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 11/1992 Sb. Termín odevzdání elaborátu hodnocení vlivu byl stanoven na 30.9.2024. Vzhledem k výše uvedenému byly do odevzdání biologického zhodnocení pozastaveny práce na návrhu nádrže.

V lokalitě uvažované vodní nádrže na Polním potoce byl zpracován předběžný geotechnický průzkum, z jehož výsledků vyplývá, že je v dotčené lokalitě nevhodné podloží pro založení hráze. S přihlédnutím k vysokým nákladům případné stavby bylo od návrhu nádrže upuštěno. V místě uvažované vodní nádrže bude provedena změna návrhu v podobě soustavy neprůtočných tůní. S těmito změnami musí být seznámen sbor zástupců vlastníků.

Posun termínů je dále nezbytný z důvodu zajištění kategorizace vodní nádrže VN8.

Z výše uvedených důvodů se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Termín původní |  |  | Termín nový |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení (,,PSZ‘‘) | 30.11.2024 |  |  | 30.04.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | 30.11.2024 |  |  | 30.04.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.11.2024 |  |  | 30.04.2025 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.11.2024 |  |  | 30.04.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 30.11.2024 |  |  | 30.04.2025 |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.07.2025 |  |  | 31.12.2025 |  |  |

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v   registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

  - Položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 3)

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec		Místo: Praha

Dne: 18.11.2024	Dne: 15.11.2024

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností (aktualizovaný dodatkem č.3) – Příloha ke smlouvě č. 883-2021-541101

– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka |  | Počet měrných jednotek |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce‘‘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 6 |  | 2000,00 |  | 12 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  |  | 1 |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha |  | 446 |  | 700,00 |  | 312 200,00 | 30.4.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 232 |  | 2 750,00 |  | 638 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 11 |  | 2 750,00 |  | 30 250,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Rozbor současného stavu | ha |  | 447 |  | 400,00 |  | 178 800,00 | 31.1.2023 |
| 6.2.6 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 447 |  | 400,00 |  | 178 800,00 | 31.3.2023 |
| ,,Přípravné práce‘‘ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 050,00 | 31.3.2023 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení (‘‘PSZ‘‘) | ha |  | 447 |  | 800,00 |  | 357 600,00 | 30.04.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha |  | 14 |  | 1000,00 |  | 14 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 30 |  | 500,00 |  | 15 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm |  | 3 |  | 3000,00 |  | 9 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 j) c) Smlouvy | ks |  | 4 |  | 25 000,00 |  | 100 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha |  | 1 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha |  | 1 |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 10 ha | ha |  | 1 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | Ha |  | 446 |  | 800,00 |  | 356 800,00 | 31.12.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  | 35 000,00 |  | 70 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm |  | 1 |  | 8 250,00 |  | 8 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha |  | 1 |  | 5 600,00 |  | 5 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha |  | 1 |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha |  | 1 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| ,,Návrhové práce‘‘ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 950 650,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 ,,Mapové dílo“ | ha |  | 447 |  |  | 450,00 | 201 150,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| ,,Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 201 150,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 357 050,00 |  |
| - Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 950 650,00 |  |
| - Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 201 150,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 508 850,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 526 858,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 3 035 708,50 |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec		Místo: Praha

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek                                                     Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                         Funkce: jednatel

Za správnost: Ing. Petr Skalický