SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

(1)      Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH)

(„Objednatel")

a

(2)      Sdružení firem

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

a

Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 115-4380790267/0100

DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

Změna rozsahu plnění:

Úprava měrných jednotek na skutečný stav:

V důsledku změny katastrální hranice mezi k.ú. Psinice a Zliv u Libáně dochází ke změně měrných jednotek v KoPÚ Zliv u Libáně. Na základě zjištění skutečného rozsahu se upravují počty měrných jednotek následovně:

KoPÚ Zliv u Libáně:

fakturační celek 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na 252 MJ (původně 265 MJ), tj. snížení o 4 290,00 Kč bez DPH,

fakturační celek 6.4 - Mapové dílo na 252 MJ (původně 265 MJ), tj. snížení o 6 240,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 10 530,00 Kč bez DPH (méněpráce). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku VI. „Cena za provedení díla“ se mění takto:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 309 125,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 977 780,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 321 510,00 Kč |
| Celková Cena díla bez DPH | 3 608 415,00 Kč |
| DPH 21 % | 757 767,15 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 366 182,15 Kč |

Úprava termínu plnění

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ze dne 30.11.2024 na den 30.5.2025,

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se posouvá termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ze dne 30.11.2024 na den 28.2.2025,

Důvodem posunu termínu je zejména to, že návrh nového uspořádání pozemků byl dotčen převodem pozemků NIV v KN, který probíhal v KN od ledna letošního roku a do jeho poloviny. Tím došlo k půlročnímu zpoždění možnosti vytvořit návrh nových pozemků, který by byl vhodný k projednávání s vlastníky.

Dále zpracování návrhů komplikuje velký zájem vlastníků o provedení vypořádání spoluvlastnictví dohodou – v k.ú. Libáň je dotčeno 59 LV a v k.ú. Zliv u Libáně 17 LV.

V průběhu řízení také došlo též ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Psinice a Zliv u Libáně. Odsouhlasená změna s Městem Kopidlno, Městem Libáň a s dotčenými vlastníky způsobila zápisem změněných obvodů do KN zdržení tvorby návrhu.

Dále dle sdělení zpracovatele je po jednání s vlastníky k dnešnímu datu získáno v k.ú. Libáň 61,8 % souhlasů z celkové výměry dotčených území a v k.ú. Zliv u Libáně 77,6 % souhlasů z celkové výměry dotčených území.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

Česká republika – Státní pozemkový úřad		sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma &

Krajský pozemkový úřad pro 			Řezník, s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Královéhradecký kraj

V Hradci Králové					V Praze

Datum: 28.11.2024					Datum: 28.11.2024

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Petr Lázňovský				Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel reprezentanta sdružení

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Libáň (dodatek č. 7)

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně (dodatek č. 7)

Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č.7)

|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 46 | 450,00 | 20 700,00 | 20.1.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 200,00 | 9 600,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 510 | 830,00 | 423 300,00 | 20.2.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 70 | 980,00 | 68 600,00 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 294 | 2 600,00 | 764 400,00 | 15.6.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 3 600,00 | 10 800,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 573 | 190,00 | 108 870,00 | 15.7.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 573 | 235,00 | 134 655,00 | 15.9.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 540 925,00 | 30.9.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 573 | 380,00 | 217 740,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení | ha | 91 | 800,00 | 72 800,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 800,00 | 52 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PS | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | do 2 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 573 | 310,00 | 177 630,00 | 30.5.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 618 170,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 573 | 350,00 | 200 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 550,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 540 925,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 618 170,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 550,00 | xxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 359 645,00 | xxxxx |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 495 525,45 | xxxxx |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 855 170,45 | xxxxx |

Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.7)

|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 20 | 450,00 | 9 000,00 | 25.1.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 1 200,00 | 7 200,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 248 | 1 050,00 | 260 400,00 | 25.2.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 20 | 1 200,00 | 24 000,00 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 114 | 2 800,00 | 319 200,00 | 20.6.2022 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 265 | 250,00 | 66 250,00 | 20.7.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 265 | 310,00 | 82 150,00 | 20.9.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 768 200,00 | 30.9.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 265 | 520,00 | 137 800,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 17 | 950,00 | 16 150,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 25 | 980,00 | 24 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 3), 11) | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | do 2 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 252 | 330,00 | 83 160,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 359 610,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 252 | 480,00 | 120 960,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 960,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 768 200,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 359 610,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 960,00 | xxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 248 770,00 | xxxxx |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 262 241,70 | xxxxx |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 511 011,70 | xxxxx |