DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Huštěnovice

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

Tel.:	+420 727 956 373 / +420 725 409 154

E-mail:	j.vavra1@spucr.cz / j.konarik@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený:                                                		Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Adresa:		 	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:                                                         	            X X X X X X X X X X

E-mail:                                                                  X X X X X X X X X X

ID DS:	           zjq4rhz

IČO:                                                                     65993390

DIČ:	           CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem						APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:							Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X, jednatel

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. Brno - město

Číslo účtu:						7443290227/0100

IČ/DIČ:						607 05 981   /   CZ60705981, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

- Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 10. 2024 o úpravu termínu plnění díla. Důvodem je skutečnost, že pozemky, na kterých jsou polní cesty navrhovány, jsou v současné době v dočasném záboru stavby D55 5507 Babice – Staré Město a jsou využívány jako staveništní sjezdy, deponie zeminy a deponie stavebního materiálu. Nelze tak na nich provést geodetické zaměření ani inženýrsko-geologický průzkum. Dle informace dodavatele stavby D55 by měly být předmětné pozemky z jeho strany uvolněny do konce roku 2024. Poté bude možno zahájit geodetické práce a inženýrsko-geologický průzkum jako nezbytné podklady pro další pokračování zpracování projektové dokumentace. Tato skutečnost představuje časový posun oproti původně zamýšlenému termínu plnění díla, který zhotovitel nemohl ovlivnit.

- Objednatel č. 1, z vlastního podnětu, považuje za vhodné podrobněji specifikovat předmět a účel smlouvy týkající se části stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5).

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

- I.

- Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

    - Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- a) Projektová dokumentace 30. 06. 2025

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30. 09. 2025

- 3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- II.

- Dosavadní text „Čl. I Předmět a účel smlouvy, bodu 1.1“ se ruší a nový text zní takto:

  - Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

- Název stavby:    Hlavní polní cesta HC4 vč. IP2, HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště a Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

- Místo stavby:     k.ú. Sušice u Uherksého Hradiště a k.ú, Huštěnovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Popis stavby:      Předmět díla bude rozdělen na stavební objekty:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

SO 04 – Interakční prvek IP2 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Specifikace stavebních objektů:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Cesta začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/42822, vede severovýchodním směrem podél navržené dálnice, dále se stáčí na severozápad, kde je trasována lokalitou Rybník až po hranici intravilánu. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC4 je 577 m. Povrch cesty je asfaltový.

SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Cesta začíná za průchodem pod navrženou dálnicí, kde se napojí na HC4. Vede jihovýchodním směrem ke hřbitovu v k. ú. Huštěnovice, je ukončena na hranici obvodu pozemkových úprav, dále bude pokračovat navrženou cestou v k. ú. Huštěnovice. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC5 je 94 m. Povrch cesty je asfaltový.

SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice

Navržená zpevněná cesta začíná napojením na silnici III/42822 trasovaná lokalitou Nivky a ukončená napojením na navrženou cestu v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena se zasakovací drenáží. Délka cesty HC5 je 339 m. Povrch cesty je asfaltový.

SO 04 – Interakční prvek IP2 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště

Jedná se o realizaci liniové výsadby podél cesty HC4 v délce 294 m.

- (dále jen „stavba“).

Dále je součástí předmětu smlouvy zpracování projektové dokumentace k žádosti o společné povolení záměru na část stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5, pozemek p. č. 688, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Ve Zlíně dne: 26. 11. 2024 | V Brně dne: 25. 11. 2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel č. 1 | zhotovitel |

Česká republika - Státní pozemkový úřad			APC SILNICE s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			Ing. Martin Rambousek

Ing. Mlada Augustinová					jednatel

ředitelka

Ve Zlíně dne: 28. 11. 2024

……………………………………

Objednatel č. 2 Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Zlín Ing. Karel Chudárek ředitel