DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřené dne 25.9.2023

(dále jen „dodatek“)

# mezi smluvními stranami

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	727 957 211, 727 957 176

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/ CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.  Zhotovitel:

Název:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem společnosti

Zastoupen ve věcech technických:	XXX

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO / DIČ:	27724905/CZ27724905, je plátcem DPH

Tel / Fax:	XXX

E-mail:	XXX

ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav se na straně objednatele mění údaje v osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech a kontaktní údaje.

II.

Vzhledem k tomu, že objednatel ke dni podpisu dodatku obdržel kolaudační rozhodnutí pouze na vodohospodářské stavby, ale na stavby polních cest ne (z důvodu problémů s funkčností Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) od 1.7.2024), dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. Odst. 4.1., čl. IV Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy do vydání posledního kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro všechny stavby, které jsou předmětem plnění smlouvy, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci a dále do ukončení pěstební péče o zeleň vysazenou u jednotlivých suchých nádrží.

2. Odst. 8.1., čl. VIII Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 396 000,00 Kč bez DPH (slovy: Třistadevadesátšesttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě průzkumu trhu provedeného objednatelem. Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon autorského dozoru, z toho: | 396 000,00 Kč | 83 160,00 Kč | 479 160,00 Kč |
| - Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova - Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova z toho: | 196 000,00 Kč | 41 160,00 Kč | 237 160,00 Kč |
| - k fakturaci 2024 (76 % VH stavba) | 148 960,00 | 31 281,60 | 180 241,60 |
| - k fakturaci 2025 (24 % polní cesty) | 47 040,00 | 9 878,40 | 56 918,40 |
| - Suchá nádrž SN1 v k.ú. Kostelec u Kyjova - po ukončení tříleté pěstební péče o vysazenou zeleň, tzn. fakturace 2026 | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
| - Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova - Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova z toho: | 196 000,00 Kč | 41 160,00 Kč | 237 160,00 Kč |
| - k fakturaci 2024 (76 % VH stavba) | 113 680,00 | 23 872,80 | 137 552,80 |
| - k fakturaci 2025 (24 % polní cesty) | 82 320,00 | 17 287,20 | 99 607,20 |
| - Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova - po ukončení tříleté pěstební péče o vysazenou zeleň, tzn. fakturace 2026 | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |

3. Odst. 8.3., čl. VIII Cena předmětu díla nově zní:

Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktur vystavených zvlášť pro každou zkolaudovanou vodohospodářskou stavbu, zvlášť pro každou zkolaudovanou polní cestu a zvlášť po dokončení pěstební péče o zeleň vysazenou u jednotlivých suchých nádrží, a to v letech 2024, 2025 a 2026 následovně:

      - dílčí faktura 2024	Po kolaudaci stavby „Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

      - dílčí faktura 2024	Po kolaudaci stavby „Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

      - dílčí faktura 2025	Po kolaudaci stavby „Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

      - dílčí faktura 2025	Po kolaudaci stavby „Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

      - dílčí faktura 2026	Po ukončené pěstební péči o výsadby zeleně u stavby „Suchá nádrž SN1 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

      - konečná faktura 2026	Po ukončené pěstební péči o výsadby zeleně u stavby„Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova“

III.

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 5.12.2024 dle elektronického podpisu | V Růženci dne 5.12.2024 dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřad (objednatel) | Ing. Vítězslav Hráček, jednatel společnosti Vodohospodářský atelier, s.r.o. (zhotovitel) |