Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.1346-2021-504201

Č.j. objednatele: SPU 499073/2024/miko

UID: spudms00000015133058

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1346-2021-504201), uzavřené dne 19. 10. 2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Újezd u Kasejovic (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 827

E-mail:																plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.

Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																s85762s

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	40527514

DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Při postupujícím zpracování etapy 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) na základě projednání PSZ se sborem zástupců vyvstal požadavek na realizaci vodohospodářského opatření – 2 tůní. V této souvislosti požádal zhotovitel objednatele o zajištění inženýrsko – geologického průzkumu. Cílem tohoto průzkumu je zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů ve vybrané lokalitě katastrálního území Újezd u Kasejovic. Zároveň byl vznesen požadavek na vypracování inženýrsko – geologického průzkumu na 3 polní cesty a 6 vsakovacích objektů. Výsledky průzkumu se staly závazným podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení jako součásti PSZ. Dopisem č.j.: SPU 217692/2024/Bečv. ze dne 3.6.2024 bylo zasláno zpracovateli sdělení o přerušení prací po dobu nezbytně nutnou pro zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Dopisem č.j.: SPU 429090/2024/Her. ze dne 31.10.2024 byl zhotovitel informován o opětovném zahájení prací na KoPÚ. Dne 2.12.2024 proběhlo jednání sboru zástupců, na kterém byli přítomní seznámeni s výsledky provedeného průzkumu a dalším pokračování prací na PSZ. Rovněž jim bylo sděleno, že v souvislosti s ukončením služebního poměru Ing. Bečvářové na pobočce Plzeň dochází ke změně referenta této KoPÚ, nově byla pověřena vedením řízení o KoPÚ p.Heroutová Petra, DiS.  Na základě výše popsaného a v souvislosti s nutností dodržení termínů vyplývajících z SoD, dochází k posunu termínu dokončení etapy 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení z 30.9.2024 na 30.6.2025. Posun termínu se následně promítne i do navazující etapy – 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona, kdy původní smluvní termín 30.9.2025 byl nově stanoven na 30.6.2026.Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny posunu termínu u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 318 | 600,00 | 190 800,00 | 30.09.2024 | 30.6.2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 318 | 800,00 | 254 400,00 | 30.09.2025 | 30.6.2026 |

- Za objednatele je oprávněna jednat v technických záležitostech Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň, tel. + 420 727 956 819, e-mail: p.heroutova@spucr.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 16.12.2024										V Plzni dne 13.12.2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………										…………………………

Ing. Jana Horová											    Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Plzeň                     						jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad          		                            GEOREAL spol. s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko