# Spis č.: 2VZ13084/2014-504202

# Č.j.: SPÚ č. j. 504845/2024

# UID dokumentu: spudms00000015146515

# DODATEK č. 11

# ke smlouvě o dílo

# číslo smlouvy objednatele 1-2015-504202, uzavřené dne 18. 03. 2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kvíčovice“

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem:						Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK

IČO:		01312774

Konečný objednatel:	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Telefon: 						+420 727 956 737

E-mail:  						domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČO: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEO Hrubý spol. s r.o.

## Sídlo: 							Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

## Zastoupený: 						Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

## Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

## V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

## Telefon: 						xxx

## E-mail: 						xxx

## ID DS: 						7s47464

## Bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.

## Číslo účtu: 						21106-381/0100

## IČO: 							25227751

## DIČ: 							CZ25227751

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

PREAMBULE

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII./odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- V průběhu odvolací řízení došlo v katastrálním území Kvíčovice k výrazným změnám ve vlastnictví, které se především týkají v zapsání geometrického plánu věcného břemene, vyhotovení geometrických plánu na rozdělení území pro výstavbu a v zapsání staveb v územních řešených obnovou SGI. Tyto skutečnost znamenají výrazný zásah do projednaného a schváleného návrhu KoPÚ Kvíčovice, který je třeba aktualizovat.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytné doplnění měrných jednotek plnění dílčí části 3.2.4..

2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena bez DPH | 1 019 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce bez DPH | 158 400,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 178 100,00 Kč |
| DPH 21% | 247 401,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 425 501,00 Kč |

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | + 36 | 4 400,00 | 158 400,- | -- | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-10 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činnosti

V Plzni dne 06.01.2025	                                       		V Plzni dne 07.01.2025

viz. datum v elektronickém podpisu	                                                	viz. datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:							Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“

Ing. Jiří Papež						            Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad						GEO Hrubý spol. s.r.o.

Příloha č. 1 – položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Kvíčovice

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 39 | 500 | 19 500 | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 315 | 500 | 157 500 | 31.10.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 200 | 63 000 | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 800 | 135 200 | 30.6.2016 |
| 3.1.5. | Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 31 | 2 000 | 62 000 | 28.2.2017 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 200 | 63 000 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | 300 | 94 500 | 30.6.2020 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 | 31.5.2018 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 3 | 20 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 000 | 40 000 | 30.6.2020 |
|  | Vícepráce | ha | 7 | 4 000 | 28 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
|  | Méněpráce | 100 bm | 10 | 1 000 | -10 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
|  | Vícepráce | 100 bm | 13 | 3 000 | 39 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 315 | 400 | 126 000 | 30.9.2021 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.2.4. | Vypracování aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení | ha | 36 | 4 400 | 158 400 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 599 900 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 315 | 200 | 63 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 599 900 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 178 100 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 247 401 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 425 501 Kč |