# Dodatek Č. 3

- ke Smlouvě o dílo č. 19/2023-537100 ze dne 04.10.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a

hlavní město Praha

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725 949 942

E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 12. 2024 zaevidované pod č.j. SPU 500899/2024 z důvodu zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je zpřesnění skutečných měrných jednotek, které byly odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Počet měrných jednotek byl na základě zjišťování hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona upřesněn. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek nebylo možné v době uzavření smlouvy předpokládat a je nutné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ.

Předmět Dodatku

- Příloha (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů se upravuje následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet MJ dle SOD 225 se nahrazuje počtem MJ 214

Cena za MJ bez DPH dle SOD 3.300 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 742.500 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 706.200 Kč.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

Počet MJ dle SOD 26 se nahrazuje počtem MJ 33

Cena za MJ bez DPH dle SOD 6.600 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 171.600 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 217.800 Kč.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Počet MJ dle SOD 609 se nahrazuje počtem MJ 612

- Cena za MJ bez DPH dle SOD 440 Kč

- Cena bez DPH celkem dle SOD 267.960 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem 269.280 Kč.

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 2.785.945 Kč.

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Počet MJ dle SOD 605 se nahrazuje počtem MJ 608

Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.100 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 665.500 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem 668.800 Kč.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Počet MJ dle SOD 605 se nahrazuje počtem MJ 608

Cena za MJ bez DPH dle SOD 1.650 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 998.250 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem 1.003.200 Kč.

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1.960.475 Kč.

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Počet MJ dle SOD 609 se nahrazuje počtem MJ 612

Cena za MJ bez DPH dle SOD 440 Kč

- Cena bez DPH celkem dle SOD 267.960 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem 269.280 Kč.

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 269.280 Kč.

- Tímto dodatkem se mění celková cena 4.994.910, - Kč bez DPH a 6.043.841,10 Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 5.015.700, - Kč bez DPH a 6.068.997,00 Kč s DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 13.01.2025		Datum: 10.01.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a		Funkce: jednatel společnosti

hlavní město Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kounov u Rakovníka, včetně upřesnění přídělů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | XXXXX | XXXXX | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 523 | XXXXX | XXXXX | 30.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 86 | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 17 | XXXXX | XXXXX | 30.4.2024 |
| 6.2a | Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů | 100bm | 80 | XXXXX | XXXXX | 30.6.2024 |
| 6.2b | Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků | ha | 18 | XXXXX | XXXXX | 31.8.2024 |
| 6.2c | Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků | ha | 18 | XXXXX | XXXXX | 30.9.2024 |
| 6.2d | Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 18 | XXXXX | XXXXX | 31.10.2024 |
| 6.2e | Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 18 | XXXXX | XXXXX | 30.11.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 214 | XXXXX | XXXXX | 31.1.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 33 | XXXXX | XXXXX | 31.1.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 29 | XXXXX | XXXXX | 30.4.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 609 | XXXXX | XXXXX | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 612 | XXXXX | XXXXX | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 785 945,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 608 | XXXXX | XXXXX | 31.3.2026 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 40 | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 80 | XXXXX | XXXXX |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 608 | XXXXX | XXXXX | 31.10.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | XXXXX | XXXXX | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | XXXXX | XXXXX | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  | XXXXX | XXXXX |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | XXXXX | XXXXX | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 960 475,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 612 | XXXXX | XXXXX | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 280,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 785 945,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 960 475,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 269 280,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 015 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 053 297,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 068 997,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 13.01.2025 |  |  |  | Datum: 10.01.2025 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |