# DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 1117-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

Ing. Janou Rysovou, odborný rada, Pobočka České Budějovice

Kontaktní údaje:

Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: 	+ 420 727 956 881

E-mail:	jana.rysova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338.

Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem,
jednatelem společnosti Foltánek s.r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	8k7p399

Bankovní spojení: 	KB

Číslo účtu:	43-6830890257/0100

DIČ: 	CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Římov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě doručené písemnosti Zhotovitele ze dne 08.08.2022, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována část díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - u části díla 3.4. v položkovém výkazu činností se počet MJ mění takto:

- původní rozsah MJ:	100

cena za MJ bez DPH v Kč: 350 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 35 000 Kč

- nový rozsah MJ:	    0

cena za MJ bez DPH v Kč: 350 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 35 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH | 862 000,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 384 660,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH | 100 320,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 346 980,00 Kč |
| DPH 21% | 282 865,80 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 629 845,80 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnými součástmi tohoto Dodatku jsou přílohy:

- Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – Dodatek č. 5.

- Příloha č. 2 Písemnost Zhotovitele ze dne 08.08.2022

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Foltánek s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 16.01.2025	Datum: 14.01.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 82 | 500 | 41 000 | 26.01.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 400 | 4 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 430 | 450 | 193 500 | 26.06.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 430 | 350 | 150 500 | 26.02.2017 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 305 | 1 000 | 305 000 | 26.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | ---------- | ---------- | 26.12.2016 |
| 3.1.6. | Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 2 | 400 | 800 | 26.05.2017 |
| 3.1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | 400 | 167 200 | 26.01.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 862 000 | 26.01.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 418 | 350 | 146 300 | 26.03.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 5 | 1 500 | 7 500 | 26.03.2018 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | ---------- | ---------- | 26.03.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 418 | 70 | 29 260 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 95 | 100 | 9 500 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 418 | 450 | 188 100 | 30.04.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 2 000 | 4 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 660 | dle bodu 3.2.3. |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 418 | 240 | 100 320 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 320 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 350 | 0 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 862 000,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 660,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 320,00 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 346 980,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 282 865,80 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 629 845,80 Kč |  |

Doručeno: 10.08.2022

SPU 289570/2022

V Praze, dne 8.8.2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11 a

130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka České Budějovice

Upozornění na změny okolností v době uzavření smlouvy o dílo, s návrhem změny závazků, 
resp. návrhem na zrušení závěrečného fakturačního celku Smlouvy o dílo.

Vážení,

naše společnost, Foltánek s.r.o, IČO 24662976; sídlem Perucká 1, Praha 2, 120 00, si dovoluje obrátit se na Vás ve věci smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně smlouvy o dílo č. 1117-2015-505101 s názvem KoPÚ v k.ú. Římov, kterou naše společnost, v právním postavení Zhotovitele, uzavřela s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem (dále jen „SPÚ“), v právním postavení Objednatele, dne 26.10.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to s upozorněním na podstatnou změnu okolností, k níž došlo v době po uzavření Smlouvy o dílo, a s tím související žádostí o změnu Smlouvy o dílo v podobě narovnání ceny na ceny aktuální v současné době nebo zrušení fakturačního celku č.3.4.

Výše naznačenou podstatnou změnou okolností, která nastala v době po uzavření Smlouvy o dílo, je dramatický růst inflace, která v České republice aktuálně patří k nejvyšším v Evropské unii. V závěru roku 2021 inflace dosáhla 6,6%, přičemž v prvních měsících roku 2022 rostla dále na 10% a v měsíci dubnu roku 2022 atakovala dokonce hranici 14%.  A prognózy dalšího vývoje nejsou nijak příznivé, spíše naopak. Jako důsledek vrcholící koronavirové krize a s ní související restrukturalizace hospodářství (způsobené omezováním produkce v době pandemie a dalšími jevy), a rovněž jako důsledek války na Ukrajině a dalších jevů, dochází k v zásadě bezprecedentnímu nárůstu cen zboží i služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s poskytováním smluvních služeb dle Smlouvy o dílo. Takový nákladový růst (a takovou míru inflace) nebylo spravedlivě možno předjímat v okamžiku činění nabídky do veřejného tendru a ani v okamžik uzavírání Smlouvy o dílo. Uvedená nepříznivá ekonomická situace je přitom obecně známou a mediálně značně prezentovanou skutečností, notorietou.

Pokud jde o konkrétní dopady výše uvedeného na naši společnost jako zhotovitele dle Smlouvy o dílo, pak k tomu uvádíme následující: V návaznosti výše uvedené skutečnosti proběhl výrazný nárust platů v oboru projektant pozemkových úprav a geodézii, dále se nezanedbatelně zvýšily ceny kancelářských potřeb a materiálů (plastový mezník v roce 2015 bylo možné zakoupit za cca 40Kč, v současné době je cena okolo 90Kč/kus) a v neposlední řadě je nutné zmínit nárůst cen pohonných hmot a energií.

Naše společnost je na základě výše uvedeného přesvědčena, že v daném případě je zde důvod, a současně také smluvní a legislativní prostor, reflektovat uvedené skutečnosti v prostředí Smlouvy o dílo a aktuální dramaticky nepříznivou situaci řešit prostřednictvím uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým by se do Smlouvy o dílo zapracovala aktuální cenová hladina zasmluvněných prací, která by zajistila adekvátní odměnu ve vztahu k měnícím se tržním podmínkám, resp., aby došlo úplnému zrušení fakturačního celku 3.4. Smlouvy o dílo.

Ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek definuje případy, kdy je možné a kdy naopak možné není měnit závazky ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Jsme toho názoru, že není v daném případě naplněn žádný z definičních parametrů zakázané podstatné změny podle § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, když (a) nedochází k umožnění účasti jiných dodavatelů nebo ke změně ovlivňující původní výběr (zařazením inflační doložky nedochází k žádnému umožnění účasti jakéhokoli jiného dodavatele a nejedná se svým charakterem o změnu, která by mohla jakkoli ovlivnit původní výběr), (b) nemění se ekonomická rovnováha ve prospěch dodavatele (v případě námi dále navrhovaného znění inflační doložky naopak dochází k zachování ekonomické rovnováhy v daném smluvním vztahu) a ani (c) nedochází k rozšíření rozsahu plnění (rozsah plnění dle Smlouvy o dílo zůstane nezměněn).

Naopak daný případ vyhovuje definici nepodstatné změny ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Je naplněno kritérium dle písm. a) (změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat), když nejvyšší nárůst inflace od roku 1993 (!) nebylo jistě možno předjímat a je v zájmu SPÚ, aby jeho dodavatelé, včetně naší společnosti, neztratili ekonomickou schopnost dokončit rozpracované zakázky. A jsou rovněž splněna kritéria dle písm. b) (nemění se povaha veřejné zakázky) i písm. c) (hodnota změny nepřekročí 50% hodnoty celkového závazku všech etap KoPÚ).

Uvedenému by rovněž odpovídala úprava § 1765 občanského zákoníku, kterým se Smlouva o dílo řídí, o podstatné změně okolností a nároku na obnovení jednání o smluvních podmínkách.

Tímto oznámením / žádostí tedy upozorňujeme na existenci výše uvedených skutečností / okolností a navrhujeme, aby situace byla řešena uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým by byla změněna cena měrných jednotek za etapu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle aktuálních tržních cen, (Navrhuji cenu okolo 1500 Kč/MJ pro pozemky bez trvalých porostů a 2000 Kč/MJ v trvalých porostech. Bylo by dobré zohlednit i stabilizaci plastovým mezníkem cenou 200Kč/plastový mezník. Konečnou podobu ceny by bylo vhodné dořešit v závislosti na celkovém objemu žádostí na vytyčení) resp. byla etapa 3.4. za Smlouvy o dílo zrušena.

Na závěr této žádosti bych chtěl upozornit na skutečnost, že naše společnost s vypětím všech finančních sil dokončila návrhové práce KoPÚ, které je nezbytné zpracovávat jedním subjektem z důvodu návaznosti jednotlivých geodetických a projekčních prací a neztracení důvěry účastníků KoPÚ. Na této poslední etapě č 3.4. tato návaznost není nezbytná a vytyčení může provést kterýkoli zpracovatel působící na trhu.	.

Naše společnost věří, že uvedený návrh bude ze strany SPÚ vyhodnocen jako oprávněný a legitimní a současně jako pro SPÚ akceptovatelný. Dovolujeme si tedy požádat o stanovisko SPÚ k uvedenému návrhu.

S pozdravem,

Ing. Dalimil Foltánek - jednatel