# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 739-2020-514204 ze dne 5.8.2020 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602155177.

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Důvody uzavření dodatku

  - Dodatek se uzavírá na základě závěrů kontrolního dne konaného 16.12. 2024. U dílčího celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 6 MJ. Důvodem tohoto navýšení je nutnost vyhotovení dvou změn katastrálních hranic a to mezi k.ú. Semechnice a k.ú. Mělčany u Dobrušky a mezi k.ú. Semechnice a k.ú. Trnov v etapě návrhu nového uspořádání pozemků.  Dále se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části dílčích fakturačních celků 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i)c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

- Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 97 625,00 Kč bez DPH a zároveň k jejímu navýšení o 60 000,00 Kč bez DPH. Předchozími dodatky nedošlo k žádné změně hodnoty závazku, tímto dodatkem dojde k celkovému snížení hodnoty závazku o 37 625,00 Kč bez DPH. Změna hodnoty závazku činí 157 625,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Semechnice (6,93 % ceny).

Předmět Dodatku

- Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ SOD a dodatků č.1 a 2 | Počet MJ dle Dodatku č.3 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 1 750 | 35 | 32 | -5 250,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 800 | 250 | 239 | -19 800,00 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 4 000 | 5 | 0 | -20 000,00 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 000 | 2 | 8 | +60 000,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 200 | 650 | 645 | -1 000,00 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 600 | 650 | 645 | -3 000,00 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 550 | 60 | 37 | -12 650,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 500 | 100 | 57 | -21 500,00 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5000 | 2 | 0 | -10 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 600 | 650 | 645 | -3 000,00 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 285 | 650 | 645 | -1 425,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -37 625,00 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  |  | 157 625,00 |

- Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha

Datum: 20.1.2025		Datum: 20.1.2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel