DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“)

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PLINKOUT II

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Michalem Malým, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 728 985 717, +420 724 736 356

E-mail: 	olomoucky.kraj@spucr.cz, 	olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost „Hanousek-1.Geo“

První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.

Sídlo: 						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: 						CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): 	1.Geo, spol. s r.o.

Sídlo: 						Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: 						CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:

Ing. David Dohnal, Ing. Martin Holinka

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx,

jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

- snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla a hlavního celku:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 6 MJ

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 30 MJ

- 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 30 MJ

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 25 | 1 815 | 45 375 |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1 | 3 630 | 3 630 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1 | 3 630 | 3 630 |
| Celkem |  |  |  |  | 52 635 |

Hodnota změn činí 52 635 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

- navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 4 MJ na 7 MJ

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 10 MJ na 14 MJ

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 2 420 | 7 260 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 2 420 | 9 680 |
| Celkem |  |  |  |  | 16 940 |

Hodnota změn činí 16 940 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena o dílo sníží o 35 695 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

K cenovému nárůstu těmito změnami nedojde. Dodatek č. 4 je uzavřen adekvátně dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla došlo na základě upřesnění po schválení PSZ zastupitelstvem obce, kdy je již přesně znám rozsah výškopisného zaměření zájmového území, podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových a vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami pro zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Plinkout. Ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 a 6.4 došlo z důvodu úpravy obvodu jednoduchých pozemkových úprav.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 545 345,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 369 655,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 108 900,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 023 900,00 |
| DPH 21 % | 215 019,00 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 238 919,00 |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1249-2022-521101 a č. zhotovitele: 15/22, uzavřená dne 19. 12. 2022, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek-1.Geo

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 20. 1. 2025	Datum: 20. 1. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. David Dohnal

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti