# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

č. 335-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.:	    +420 724 052 940

E-mail:	     cbudejovice.pk@spucr.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

VKB stavby s.r.o.

Sídlo:    Buk 51, 383 01 Prachatice

Zastoupený:	Ladislavem Váchou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ladislav Vácha, jednatel

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	3jq33jj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx stavbyvedoucí

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	107-5566260277/0100

IČO:	021 92 012

DIČ:	CZ02192012, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 22141

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I   Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace účelové komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II   Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 4. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6 Smlouvy), tj. dnem 17.12.2024.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v článku V. odstavci 4. Smlouvy takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení úpravy pláně KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 76 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 03.03.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 106 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 02.04.2025)

dokončení pokládky asfaltového betonu KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 136 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 02.05.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Závazný harmonogram potupu prací

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Buk

Datum: 20.01.2025	Datum: 17.01.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ladislav Vácha

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel

Státní pozemkový úřad					VKB stavby s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………………………..

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Harmonogram prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizace účelové komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunukace Všeteč | týdny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základy (drenáže) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace - podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace - povrchy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce sjezdů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvodnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staveništní přesun hmot, přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náhradní výsadba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uzlový bod č. 1 - dokončení zemních prací, 76 dnů - 03.03.2025 |  |  |  | Uzlový bod č. 2 - dokončení podkladních vrstev, 106 dnů - 02.04.2025 |  |  |  | Uzlový bod č. 3 - položení krytu vozovky, 136 dnů - 02.05.2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hlavní stabyvedoucí |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKB stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |