# Dodatek č. 7

# ke smlouvě o dílo č. 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš, DiS., vedoucí oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 602 403 507 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice |
| Zastoupen: | Tomášem Charvátem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | j39b3sj |
| Bankovní spojení: | Raifeisenbank |
| Číslo účtu: | 944056036/5500 |
| IČO: | 27331083 |
| DIČ: | CZ27331083 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 3.5.2. z důvodu:

Nebylo možno dokončit etapu 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bez souhlasných stanovisek Městského úřadu Louny, Odboru životního prostředí  a Městského úřadu Louny, Odboru stavebního úřadu, úřadu územního plánování a stavebního úřadu a souhlasná stanoviska byla zaslána zhotoviteli až dne 12. 12. 2024. Následnou etapu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků lze zpracovat až po schválení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení Regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem Městyse Ročova. Vzhledem k tomu, že jednání Regionální dokumentační komise bylo stanoveno na 3. 3. 2025 a po zpracování připomínek je nutno ještě plán společných zařízení předložit zastupitelstvu Městyse Ročova ke schválení, byl  stanoven i nový termín 31. 07. 2025 na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

  - V Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku, se upravují termíny plnění následovně:

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění se posouvá z 31. 01. 2025 na termín 31. 07. 2025.

# Článek II

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 391-2019-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Ročov”.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 22.01.2025 | V Teplicích dne 22.01.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Jiří Pavliš, DiS. vedoucí oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Tomáš Charvát – jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o. |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000 | 17 000,00 | 30.09.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 328 | 1 000 | 328 000,00 | 30.09.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice) | ha | 132 | 1 200 | 158 400,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 222 | 2 650 | 588 300,00 | 15.12.2019 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 4 | 4 357 | 17 428,00 | 30.04.2022 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2 | 100bm | 2 | 6 500 | 13 000,00 | 31.5.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 43 | 2 350 | 101 050,00 | 15.12.2019 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce | 100 bm | 2 | 4 357 | 8 714,00 | 30.04.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 18 | 2 000 | 36 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 454 | 300 | 136 200,00 | 31.07.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 454 | 300 | 136 200,00 | 30.11.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 549 292,00 | 31.05.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 300 | 135 000,00 | 30.06.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 78 | 200 | 15 600,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 209 | 240 | 50 160,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 1 000 | 6 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 450 | 500 | 225 000,00 | 31.07.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 451 760,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 456 | 300 | 136 800,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 136 800,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 549 292,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 451 760,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 136 800,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 137 852,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 448 948,92 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 586 800,92 Kč |
| V Teplicích dne: 22.01.2025 |  | V Teplicích dne: 22.01.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Tomáš Charvát, jednatel |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupce |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |  |  |
| ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |