# Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 696-2018-508101 ze dne 8. 6. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husitská 1071/2, 415 01 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 727 927 474 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 3.5.2. v návaznosti na projednání návrhu nových pozemků dne 28. 11. 2024, kdy byl obdržen nesouhlas vlastníků s návrhem nových pozemků blížící se 40 % výměry řešeného území. Z tohoto důvodu je potřeba projednat souvislost plánu společných zařízení a návrhu nových pozemků s ohledem na optimální řešení připomínek vlastníků, kteří jsou zároveň hospodařícími zemědělci. Je nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení, projednat jej s dotčenými orgány, schválit zastupitelstvem obce a provést další projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

Termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 31. 1. 2025 na termín 30. 6. 2025.

  - V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 31. 1. 2025 posouvá na termín 30. 6. 2025.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 se nemění.

  - Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 696-2018-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim”.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 27.01.2025 „elektronicky podepsáno“ | V Plzni dne 24.01.2025 |
| --- | --- |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o. |

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 | 31.07.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 940 | 800 | 752 000 | 31.08.2019 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy - doplnění KMD na základě rekonstrukce přídělů | ha | 962 | 300 | 288 600 | 30.09.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 3 000 | 648 000 | 30.11.2021 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | 30.04.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 8 | 3 000 | 24 000 | 30.11.2021 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 2 000 | 10 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rekonstrukce přídělů | ha | 962 | 1 000 | 962 000 | 30.09.2020 |
| 3.4.5. | Rozbor současného stavu | ha | 940 | 150 | 141 000 | 31.08.2020 |
| 3.4.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 949 | 300 | 284 700 | 31.07.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 143 300 | 31.07.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 948 | 700 | 663 600 | 30.06.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 72 | 1 000 | 72 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 230 | 1 000 | 230 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 40 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 948 | 1 000 | 948 000 | 30.06.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 953 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 949 | 500 | 474 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 474 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 143 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 953 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 474 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 571 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 169 994 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 741 394 Kč |  |
| V Teplicích dne 27.01.2025 |  | V Plzni dne 24.01.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing.Jiří Pavliš, DiS. |  | Martin Vodnráček |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel GEOREAL spol. s r.o. |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |