DODATEK č. 1

ke Smlově o Dílo č. 318-2024-508207

(dále jen „dodatek“)

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Telice

zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 727 956 826

E-mail:	s.bilkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: 						GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:							Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:						Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						0720092329/0800

IČ/DIČ:						40527514 / CZ40527514 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek smlouvy o dílo č. 318-2024-508207 ze dne 13. 5. 2024 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy: Zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „HC1-R Zabrušany“ v k.ú. Zabrušany a k.ú. Želénky.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

  - V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že se cca v 500 m úseku, v souběhu s trasou projektované polní cesty, nachází síť elektronických komunikací CETIN a.s. Pro zpracování projektové dokumentace je nutné vytyčení předmětné sítě a provedení kopaných sond pro zjištění hloubky jejího uložení.

- Z výše uvedeného důvodu se mění termín plnění SoD v Čl. III části 3.1.1 následovně:

- a) Projektová dokumentace z 31. 1. 2025 na 31. 4. 2025

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) z 31. 7. 2025 na 31. 10. 2025

  - Zároveň se vzhledem k potřebě víceprací mění v SoD Čl. V části 5.2 cena díla následovně:

- Celková cena za provedení Díla činí 354 000,00,- Kč bez DPH, tj. 428 340,00,- Kč s DPH).

- Z toho:

- Cena za zpracování projektové dokumentace činí 319 000,00,- Kč bez DPH, tj. 385 990,00,- Kč s DPH).

- (Cena za jednotlivé PD bez DPH)

- Hlavní polní cesta HC1-R – 262 000,00 Kč

- Doprovodná zeleň IP1-1, IP1-2, IP1-3 a IP1-4 – 57 000,00 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 318-2024/508207 ze dne 13. 5. 2024.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Teplicích dne: 29. 1. 2025 | V Plzni dne: 27. 1. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Soňa Balcárková | Martin Vondráček |

vedoucí Pobočky Teplice				jednatel GEOREAL spol. s r.o.