- DODATEK Č. 3

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

společnosti

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

E-mail:  	xxxxxxxxxx

ID DS:	uejhqmm

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	3471417359/0800

IČO:	02951746

DIČ:	CZ02951746

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 a dodatkem č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2024 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je změna technologie sanací vyvolána nevyhovující zkouškou modulu přetvárnosti (dále jen „E def,2“). Edef2 nedosahoval projektem požadovaných normovaných hodnot 30 MPa, což bylo prokázáno při terénních zkouškách v rámci kontrolního dne 21. 10. 2024. Proto bude provedena změna technologie sanace z výměny části zemin štěrkodrtí v aktivní zóně na smíšení zeminy s vápnem v aktivní zóně za použití zemní frézy. Tato změna má dopad na položkový rozpočet a cenu díla.

Čl. III   Změna ceny díla

- v Čl. III bodě 4 Smlouvy se mění Celková cena za provedení díla

Bez DPH						1 275 751,96 Kč

DPH 21% činí		  			   267 907,91 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 543 659,87 Kč

- Změna ceny je promítnuta do položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě 29.1.2025					Ve Vlašimi 29.1.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

......................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kozlov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. 10. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 194,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 515,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1ARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 113,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 627,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1BRV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 081,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 888,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STA |  |  |  |  |  |  |

Příloha č.1 položkový výkaz víceprací a méněprací

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ARV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Kozlov u Ledče nad Sázavou |  |  | Datum: | 23. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxx |
| Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxx |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 69 113,36 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 56 117,08 |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 56 117,08 |
| 48 | K | 561081111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 278,500 | 86,78 | 24 168,23 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111 |  |  |  |  |
| 49 | M | 58591002 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | t | 11,140 | 2 867,94 | 31 948,85 |
|  | VV |  | 278,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,140 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 12 996,28 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 12 996,28 |
| 45 | M | 43002000R | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1,000 | 12 996,28 | 12 996,28 |
|  | P |  | Poznámka k položce: zkouška deformačního modulu Edef,2 |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1BRV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet víceprací |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Kozlov u Ledče nad Sázavou |  |  | Datum: | 23. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxx |
| Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxx |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 199 081,03 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 186 083,03 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 186 083,03 |
| 38 | K | 561081111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | m2 | 923,500 | 86,78 | 80 141,33 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111 |  |  |  |  |
| 39 | M | 58591002 | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna | t | 36,940 | 2 867,94 | 105 941,70 |
|  | VV |  | 923,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36,940 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 12 998,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 12 998,00 |
| 37 | M | 43002000R | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 2,000 | 6 499,00 | 12 998,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: 2 zkouška deformačního modulu Edef,2 |  |  |  |  |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kozlov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. 10. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  |  |  |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -245 631,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -297 213,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ARM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56 912,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 863,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 1BRM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -188 719,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -228 350,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STA |  |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ARM - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Kozlov u Ledče nad Sázavou |  |  | Datum: | 23. 10. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxx |
| Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxx |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -56 912,04 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -56 912,04 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -8 405,69 |
| 5 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 | m3 | -55,700 | 95,54 | -5 321,58 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odkopávky pro sanaci zemní pláně - rozsah čerpání bude upřesněn po provedení statických zatěžovacích zkoušek. km 0,000 - 0,0625 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,2*278,5 |  | -55,700 |  |  |
| 11 | K | 162351103.1 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -55,700 | 55,37 | -3 084,11 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odkopávky pro sanaci zemní pláně - rozsah čerpání bude upřesněn po provedení statických zatěžovacích zkoušek. km 0,000 - 0,0625 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -55,7 |  | -55,700 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -48 506,35 |
| 26 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | -278,500 | 174,17 | -48 506,35 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sanace zemní pláně v km 0,007*0,0625 - uvedené množství je maximální. Rozsah čerpání této položky bude upřesněn na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni. Čerpání je podmíněno souhlasem stavebníka a TDS. frakce 0/63 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -278,5 |  | -278,500 |  |  |