# DODATEK č. 5

# SMLOUVY O DÍLO č. 438-2020-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem,

ředitel KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov

Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Tel.	724 913 207 Ing. Krampl

727 956 445 Mgr. Bc. Ingrová

E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO	01312774

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	společnost právnických osob, které tvoří:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	gksfyds

IČ	29186404

DIČ:	CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a	1. Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Telefon:	xxx, xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	mn8tgr2

IČ	01573161

DIČ:	CZ01573161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.

| Zastoupeni na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice" ze dne 3.4.2020 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek s.r.o., nebo Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Ing. David Dohnal Ing. Martin Holinka |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Prostějov |
| Číslo účtu: | 231956210/0300 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 15.6.2020 upravuje termín u níže uvedené dílčí části tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín 31.1.2025 se mění na: 30.4.2025.

Důvodem pro změnu termínu je zdlouhavé projednávání s největším vlastníkem pozemků a současně majoritním uživatelem pozemků, kdy došlo k několika přepracování návrhu nového umístění pozemků. Provedené změny měly vliv na celou řadu dalších navazující vlastníků, kdy se znovu musí obeslat případně uplatnit postup podle ust. § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Vzniklé změny a následné projednání z hlediska doručování jsou velmi časové náročné a nelze tento postup urychlit. Dále na základě vzniklých změn bude nutné provést aktualizaci PSZ až po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků největšího vlastníka a současně majoritního uživatele pozemků.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Příloha: položkový výkaz činností |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 30.1.2025 Za objednatele: | V Prostějově dne: 28.1.2025 Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Zajíček ředitel KPÚ pro JmK | Ing. David Dohnal zmocněn dle smlouvy o společnosti |

- Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek