- DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou,

vedoucím pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Františkem Šebestou,

vedoucím pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera,

pracovník Pobočky Prachatice

Tel.:	+420 724 322 338

E-mail:	f.sebesta@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                  	Vialit Soběslav spol. s r.o.

Sídlo: 	Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený:                                          	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

tel./fax:                                                 	xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                     	info@vialit.cz

ID DS	8rxaej3

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	     	info@vialit.cz

bankovní spojení:	         	KB Tábor

číslo účtu:	          	120843301/0100

IČO:	       	14504456

DIČ:	         	CZ14504456

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 852.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 18.11.2024.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Dokončení úpravy pláně polních cest C1, C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 132 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.3.2025)

Dokončení pokládky štěrkodrti polních cest C1, C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 163 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.4.2025)

Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 168 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 5.5.2025)

Dokončení pokládky penetračního makadamu polních cest C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 2.5.2025).

Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

| Za objednatele: Místo: Prachatice Datum: 3. února 2025 | Za zhotovitele: Místo: Soběslav Datum: 5. února 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „Elektronicky podepsáno“ | „Elektronicky podepsáno“ |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Ing. František Šebesta vedoucí pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | Ing. Jakub Valenta Jednatel společnosti Vialit Soběslav spol. s r.o. |  |  |

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

| Název stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalendářní rok | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalendářní měsíc | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby |  | Počet dnů od účinnosti smlouvy | Závazné termíny |
| Dokončení úpravy pláně |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 132 | 30.3.2025 |
| Dokončení pokládky štěrkodrti |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 163 | 30.4.2025 |
| Položení podkladových vrstev |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 154 | 21.4.2025 |
| Dokončení pokládky asfaltobetonu |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 168 | 5.5.2025 |
| Dokončení zemních prací |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 140 | 7.4.2025 |

| Název stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalendářní rok | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalendářní měsíc | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby |  | Počet dnů od účinnosti smlouvy | Závazné termíny |
| Dokončení úpravy pláně |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 132 | 30.3.2025 |
| Dokončení pokládky štěrkodrti |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 163 | 30.4.2025 |
| Položení podkladových vrstev |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 163 | 30.4.2025 |
| Dokončení pokládky penetračního makadamu |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 165 | 2.5.2025 |
| Dokončení zemních prací |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 158 | 25.4.2025 |

| Název stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalendářní rok | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalendářní měsíc | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby |  | Počet dnů od účinnosti smlouvy | Závazné termíny |
| Dokončení úpravy pláně |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 132 | 30.3.2025 |
| Dokončení pokládky štěrkodrti |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 163 | 30.4.2025 |
| Položení podkladových vrstev |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 151 | 18.4.2025 |
| Dokončení pokládky penetračního makadamu |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 165 | 2.5.2025 |
| Dokončení zemních prací |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 147 | 14.4.2025 |

| Důležité milníky |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| 31.10.2024 | Uzavření smlouvy o dílo |
| 18.11.2024 | Nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 27.11.2024 | Předání staveniště |
| 30.3.2025 | Dokončení úpravy pláně |
| 30.4.2025 | Dokončení pokládky štěrkodrti |
| 2.5.2025 | Dokončení pokládky penetračního makadamu |
| 5.5.2025 | Dokončení pokládky asfaltobetonu |