- DODATEK Č. 2

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Tel.:	+420 725 002 596

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený:	Ing. Václavem Princem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Jedličkou, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Králem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Princ, jednatel společnosti

Ing. Martin Jedlička, jednatel společnosti

Ing. Josef Král, jednatel společnosti

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	zrx3tp2

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, ředitel společnosti

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	244769457/0300

IČO:	28138236

DIČ:	CZ28138236 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Mačkov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je oprava harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 5. Smlouvy.

Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 29.08.2024. Tento harmonogram je přílohou písemného protokolu o předání a převzetí staveniště a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Dne 07.10.2024 byl uzavřen mezi Smluvními stranami Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k úpravě lhůt u některých uzlových bodů z důvodu vytrvalých dešťů a velké podmáčenosti cest. Při administraci Dodatku č. 1 došlo k záměně aktualizovaného harmonogramu postupu prací, který vycházel z harmonogramu ze Smlouvy a harmonogramu postupu prací, který již vycházel z předloženého harmonogramu postupu prací, který byl součástí písemného protokolu o předání a převzetí staveniště.

V harmonogramu, který byl přílohou č. 1 Dodatku č. 1 byly chybně uvedeny lhůty pro plnění uzlových bodů a také byly chybně uvedeny datumy, které konkretizují lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 5. Smlouvy.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy a Dodatku č. 1

      - Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění Čl. V odst. 5 Smlouvy, Příloha č. 1 Smlouvy (Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací), Čl. II odst. 1. Dodatku č. 1 a příloha Dodatku (Harmonogram prací – Dodatek č. 1).

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení úpravy pláně HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 95 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 02.12.2024)

dokončení úpravy pláně VC3 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.03.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 130 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 06.01.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti VC3 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 06.04.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 17.03.2025)

dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3 - lhůta pro plnění do: 239 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 25.04.2025)

Tímto Dodatkem nedochází ke změně lhůt, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – příloha protokolu o předání a převzetí staveniště

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – upravený dle Dodatku č. 2

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Vlachovo Březí

Datum: 05.02.2025	Datum: 04.02.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Václav Princ

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	Reno Šumava stavby s.r.o.

Místo: Vlachovo Březí

Datum: 03.02.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Martin Jedlička

jednatel společnosti

Reno Šumava stavby s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad