- DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1345-2024-520201 uzavřené dne 2. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247;

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;

v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 		AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Tel./fax:		XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXX

ID DS:		ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXX/XXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXX

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:		176725996/0300

IČO:		25344447

DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 12. 2024 
na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je aktualizace harmonogramu postupu stavebních prací a posun jednotlivých položek z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsíci lednu pro provádění zemních prací. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

Dále dochází ke změně osoby oprávněné k poskytování součinnosti v běžném rozsahu 
na základě žádosti zhotovitele o záměnu hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Čl. III   Změna Doby plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: 		 6. 1. 2025

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		30. 4. 2025

- Lhůta pro dokončení výsadby: 			30. 4. 2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	23. 5. 2025

- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do:    	17. 4. 2025

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 	25. 4. 2025

Čl. IV   Změna Doručování a způsobu komunikace, kontaktní osoby

- Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:	XXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXX

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:

  - Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jehom přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 5. 2. 2025 | Ve Žďáře nad Sázavou 4. 2. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Zhotovitel Radek Lunzar prokurista AQUASYS spol. s r.o. |

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava