# DODATEK Č. 4

# SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.

Zastoupený: 			Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Terezou Hruškovou, Ing. Renatou Čadovou, 
Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745, 725 929 173

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Předmět Dodatku

- Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla v níže uvedených fakturačních celcích. Dodatek zároveň upravuje hodnotu změny závazku ze smlouvy.

Článek II.

Změna termínu plnění díla

- Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 následujícím způsobem.

Původně stanovené termíny plnění:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 				31.03.2024

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 	31.03.2024

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 						31.03.2024

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 			31.03.2024

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 		31.03.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 									30.04.2026

Nově stanovené termíny plnění:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 				30.05.2025

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 	30.05.2025

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 						30.05.2025

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 			30.05.2025

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 		30.05.2025

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 									30.06.2026

Článek III.

Změna hodnoty závazku

- Předmětem dodatku č. 4 je zároveň upravena hodnota závazku ze smlouvy. Rozsah víceprací souvisí s rozšířením obvodu pozemkových úprav z důvodu racionálního propojení cestní sítě.

- Rozsah méněprací souvisí s objemem skutečně provedených prací:

6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 			(- 4 MJ)

6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů					 (- 3 MJ)

6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 	(- 11 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 			(- 10 MJ)

Celkový rozsah méněprací je ve výši		94.930,00 Kč bez DPH.

- Rozsah víceprací související se změnou obvodu pozemkových úprav:

6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 			(+ 5 MJ)

6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 				(+ 5 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 							(+ 20 MJ)

6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 									(+ 5 MJ)

6.4 – Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 							(+ 5 MJ)

Celkový rozsah víceprací je ve výši 		29.675,25 Kč bez DPH

- Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku č. 3 bodě 3.1 Smlouvy o dílo a ve znění předešlých dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků 1 až 3

Cena díla bez DPH	3.741.207,80 Kč

DPH 21 %	   785.653,64 Kč

Cena díla včetně DPH	4.526.861,44 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH	3.675.953,05 Kč

DPH 21 %    	   771.950,14 Kč

Cena díla včetně DPH	4.447.903,19 Kč

Článek IV.

Odůvodnění

- Změna termínu plnění a rozsah víceprací jsou zapříčiněny rozšířením obvodu pozemkových úprav o část k.ú. Hnátnice, za účelem racionálního propojení cestní sítě a zahrnutí pozemků ve vlastnictví SPÚ pro vypořádání společných zařízení.

- Rozsah méněprací souvisí s objemem skutečně provedených prací.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Pardubice		Místo: Praha

Datum: 5.2.2025		Datum:  4.2.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel