- DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou,

vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta,

vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera,

pracovník Pobočky Prachatice

Tel.:	+420 724 322 338

E-mail:	f.sebesta@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,

370 04 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem a Ing. Radimem Čápem Ph.D., jednatelem

telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	office-kajov@swietelsky.cz

ID DS:	amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

tel.:	xxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	994404-0147137001/0800

IČO:	48035599

DIČ:	CZ48035599, je plátcem DPH

Korespondenční a fakturační adresa:	Kájov 168, 382 21 Kájov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provedení díla s názvem „Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 31.10.2024.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Dokončení úpravy pláně polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 162 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 11.4.2025)

Dokončení pokládky štěrkodrti polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 176 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 25.4.2025)

Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 183 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 2.5.2025)

Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

| Za objednatele: Místo: Prachatice Datum: 3. února 2025 | Za zhotovitele: Místo: Kájov Datum: 10. února 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „Elektronicky podepsáno“ | „Elektronicky podepsáno“ „Elektronicky podepsáno“ |  |  |
| …………………………………… | …………………………………………………. |  |  |
| Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oba na základě pověření |  |  |

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

| Název stavebního objektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Polní cesta C 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalendářní rok | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalendářní měsíc | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby |  | Počet dnů od účinnosti smlouvy | Závazné termíny |
| Dokončení úpravy pláně |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 162 | 11.4.2025 |
| Dokončení pokládky štěrkodrti |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 176 | 25.4.2025 |
| Dokončení pokládky asfaltobetonu |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 183 | 2.5.2025 |

| Důležité milníky |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| 17.10.2024 | Uzavření smlouvy o dílo |
| 31.10.2024 | Nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 7.11.2024 | Předání staveniště |
| 11.4.2025 | Dokončení úpravy pláně |
| 25.4.2025 | Dokončení pokládky štěrkodrti |
| 2.5.2025 | Dokončení pokládky asfaltobetonu a penetračního makadamu |