# Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

# Článek I.

# Strany dodatku:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:	+420 601 584 016

E-mail:	semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxx xxx xxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	w9wia22

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	182867130/0300

IČO:	25251431

DIČ:	CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

Článek II.

Obsah dodatku

Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, která zní:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 191 | 520,00 | 99 320,00 | 28.02.2025 |

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  | - |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 188 | 520,00 | 97 760,00 | 30.6.2025 |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí části plnění 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.  Dochází ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) o 3 MJ. Při zohlednění snížení počtu MJ  u předmětné dílčí etapy plnění se celková cena díla snižuje o 1 560,00 Kč bez DPH, tj. o 1 887,60 Kč vč. DPH. V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy.

Dále je předmětem tohoto dodatku posun termínu výše uvedené dílčí etapy plnění, a to na základě následujících skutečností:

Dne 30.1.2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o posun termínu (č.j. SPU 036538/2025) pro ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Hlavním důvodem posunu termínu dílčí části je skutečnost, že SPÚ v současné době realizuje směnu pozemků v zájmovém území s vlastníkem evidovaným na LV 790 v k. ú. Horní Sytová. Uskutečněním této směny dojde k zajištění potřeby státní půdy nutné pro zpracování návrhu v zájmovém území. Předmětná směna pozemků měla být původně dokončena v prosinci 2024. Z důvodu zásahu vyšší moci a nepředvídatelných závažných okolností na straně vlastníka směňovaných pozemků k jejímu dokončení (vkladu do KN) v minulém roce nedošlo, přesto zájem vlastníka i nadále trvá a pro zdárné dokončení pozemkových úprav je směna nezbytná. V návaznosti na výše uvedené je potřeba provést aktualizaci znaleckých posudků (dle platné oceňovací vyhlášky pro rok 2025). Nově stanovený termín ukončení předmětné dílčí části zahrnuje základní časový předpoklad potřebný pro zajištění aktualizace znaleckých posudků, podpis směnné smlouvy, její vklad do evidence katastru nemovitostí, aktualizaci soupisů nároků a dopracování a doprojednání návrhu nového uspořádání pozemků. Tato směna pozemků je administrována mimo správní řízení o KoPÚ Horní Sytová a její průběh nebylo a není možné v rámci řízení koordinovat a ovlivnit, a to i přes její významný vliv na návrhové práce.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Liberci 06. 02. 2025 Za objednatele: | V Hradci Králové 06. 02. 2025 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Michal Nečas jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. |