DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1022-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 38/22 ze dne 10.10.2022

(dále jen „Dodatek")
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec.

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem,

vedoucím Pobočky Liberec

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Předmět Dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí 6.3.1,  6.3.1. i) a),  6.3.1. i) b),  6.3.1. i) c)  a 6.3.2.

Prvním důvodem je nesouhlas společnosti ZAPA beton a.s. se zařazením pozemků, které jsou v jejím vlastnictví a které se nacházejí v dobývacím prostoru (DP) Václavice I a Václavice II, dále v Chráněném ložiskovém území Václavice III a v místě valu po obvodu DP Václavice II mezi pozemky řešené. Nesouhlas společnost uplatnila v soupisu nároků a její zástupce na něm trval i na kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 8.10.2024; tohoto kontrolního dne se zúčastnil i zástupce Obvodního báňského úřadu, který též nesouhlasil.

Druhým důvodem je požadavek společnosti SVS a.s., která zde staví vodovod – LI020130 Hrádek nad Nisou Turów, o posun konečného termínu v řízení o těchto pozemkových úpravách, a to tak, aby nedošlo k jakékoliv úpravě pozemků před uzavřením jejích konečných vypořádávajících smluv s vlastníky a jejich vkladem do katastru nemovitostí.

Z tohoto důvodu tedy dochází k posunu termínů plnění následujících dílčích částí:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  |  | Termín původní | Termín nový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) |  |  | 30.04.2025 | 31.01.2026 |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2) |  |  |  |  |
| 6.3.1. i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) smlouvy 2) |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) smlouvy 2) |  |  |  |  |
| 6.3.1. i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) smlouvy 2) |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 Zákona |  |  | 30.11.2025 | 30.08.2026 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                           a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec	Místo: Praha

Datum: 07. 02. 2025 - časové razítko	Datum: 07. 02. 2025

„Podepsáno elektronickým podpisem

s časovým razítkem“

________________________________ 	___________________________

Jméno: 	Ing. Bohuslav Kabátek 	Jméno: 	Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

| Příloha č.1 Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1022-2022-541201 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 69 |  | 1000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 31.03.2023 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 7 |  | 5 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha |  | 1 482 |  | 625,00 |  |  | 926 250,00 |  | 30.09.2023 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 311 |  | 3 850,00 |  |  | 1 197 350,00 |  | 30.11.2023 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 50 |  | 3 850,00 |  |  | 192 500,00 |  | 30.11.2023 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 1 482 |  | 242,00 |  |  | 358 644,00 |  | 31.03.2024 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 1 482 |  | 242,00 |  |  | 358 644,00 |  | 31.5.2024 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137 388,00 |  | 31.5.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 1 477 |  | 792,55 |  |  | 1 170 596,35 |  | 31.01.2026 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2) | ha |  | 80 |  | 847,00 |  |  | 67 760,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 2) | 100 bm |  | 150 |  | 605,00 |  |  | 90 750,00 |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm |  | 50 |  | 3 025,00 |  |  | 151 250,00 |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 2) | ks |  | 10 |  | 24 200,00 |  |  | 242 000,00 |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  | 5 547,85 |  |  | 5 547,85 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 3 170,20 |  |  | 3170,20 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 1 188,83 |  |  | 1 188,83 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 1 477 |  | 792,55 |  |  | 1 170 596,35 |  | 30.08.2026 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  | 36 300,00 |  |  | 72 600,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 1 |  | 12 705,00 |  |  | 12 705,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  | 5 547,85 |  |  | 5 547,85 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 3 170,20 |  |  | 3 170,20 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 1 188,83 |  |  | 1 188,83 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 071,46 |  | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 1 482 |  | 508,20 |  |  | 753 152,40 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 152,40 |  | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137 388,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 071,46 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 152,40 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 888 611,86 |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446 608,49 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 335 220,35 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  | AGROPLAN spol. s r.o. |  |  |  |  |
| Místo: Liberec |  |  |  |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Ing. Bohuslav Kabátek funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Petr Kubů funkce: jednatel |  |  |  |  |