Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 541-2024-504203

Č.j. objednatele: SPU 054278/2025

UID: spudms00000015288355

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 541-2024-504203 uzavřené dne 17. 6. 2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „JPÚ v k.ú. Chudenín“, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Chudenín (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Martin Gajárek, odborný rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729;

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	CZ01312774 (není plátcem DPH)

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	 														GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo:                      												Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zděnek Hrubý, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												Komerční banka Plzeň

Číslo účtu: 															21106381/0100

IČ: 																	   	252 27 751

DIČ: 																	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci zahájení prací zhotovitelem bylo zjištěno, že u obvodu JPÚ, kdy data jsou přebírána z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Klatovy, na základě proběhlé KoPÚ Chudenín (zapsána dne 23.12.2004), je nutné upřesnit hranici obvodu řešeného území JPÚ v rozsahu 1 MJ (MJ= 100 bm). Důvodem je zjištění zhotovitele, že 1 pozemek je průběžný za hranice JPÚ a obvodem JPÚ byl přerušen v délce cca 5,03 m. Nově tedy bude v položkovém výkazu činností uvedena v Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ dílčí část 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Termín předání k akceptačnímu řízení je stanoven na 30.5.2025.

Dále u dílčích částí 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8,6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a 6.4 dochází k navýšení o 1 MJ (MJ=ha).

V rámci přípravných prací byla zhotovitelem upřesněna výměra obvodu řešeného území.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto skutečnostech před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj. Dále dochází na straně objednatele ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Martin Gajárek odborný rada Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny

úpravy měrných jednotek a termínů předání k akceptačnímu řízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle SOD) | 481 000 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +46 500 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 527 500 Kč |
| DPH 21 % | 110 775 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 638 275 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | +1 | 3 300,00 | +3 300,00 | 15.2.2025 | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | +1 | 3 300,00 | +3 300,00 | 28.2.2025 | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | +1 | 20 000,00 | +20 000,00 | --- | 30.5.2025 |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | +1 | 3 300,00 | +3 300,00 | 30.3.2025 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH |  |  |  |  | +29 900,00 |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | +1 | 5 300,00 | +5 300,00 | 30.3.2026 | --- |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy | ha | +1 | 4 000,00 | +4 000,00 | 30.3 2026 | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | +1 | 4 000,00 | +4 000,00 | 31.7.2026 | --- |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH |  |  |  |  | +13 300,00 |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | +1 | 3 300,00 | +3 300,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | - |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  |  |  |  | +3 300,00 |  |  |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 13. 02. 2025									V Plzni dne: 13. 02. 2025

Za objednatele:												Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová