# dodatek č. 3

- smlouvy o dílo č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380

E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „ORIS“ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073-5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to:

1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek;

2. 	změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení.

- Ad 1)	Dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ:

- 6.3.1 i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – původní počet 4 MJ (ha) se mění na 8 MJ

- 6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 26 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 4 | 2 640 | 10 560 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 6 | 2 640 | 15 840 |

Hodnota změn činí 26 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ:

- 6.3.1 i) b) 	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 7 MJ (100 bm) se mění na 6 MJ

- 6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – původní počet 1 MJ (ks) se mění na 0 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 3 850 | 3 850 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 11 000 | 11 000 |

Hodnota změn činí 14 850 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 11 550 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečně provedených prací.

Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 6. 2025 | 30. 9. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 6. 2026 | 30. 9. 2026 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Objednatelem bylo zadáno vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro navrhované prvky PSZ, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Smlouva o dílo na vyhotovení IGP byla uzavřena dne 24. 1. 2025 s termínem předání díla objednateli nejpozději do 18. 3. 2025. Zhotovitelem byly kompletní podklady pro zadání IGP předány objednateli dne 27. 11. 2024.

- V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.

- Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst, při odečtení služeb, které nebudou realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku (indexované ceny).

Čl. II.

Cena díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1, ve znění již uzavřených dodatků smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 826 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 557 535,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 48 840,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 432 475,00 Kč |
| DPH 21 % | 300 819,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 733 294,75 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

- Závěrečná ustanovení

- 3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1208-2023-521101 a č. zhotovitele: 20231001 uzavřená dne 26. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo, nemění.

- 3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc

Datum: 13. 2. 2025		Datum: 13. 2. 2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti