- DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

- č. 1030-2021-505205

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Olga Amchová, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:

Tel.	+420 724 322 338

E-mail:	f.sebesta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: office@godetpb.cz

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na skutečné množství realizovaných měrných jednotek v rámci zpracování díla se rozsah etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. snižuje z původních 153 MJ na 149 MJ (snížení celkové ceny díla o 8 000 Kč bez DPH).

Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní

# Cena za provedení díla

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 513 400,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 824 500,00 |
| Hlavní celek3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 188 100,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 526 000,00 |
| DPH 21% | 530 460,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 056 460,00 |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Prachatice 17.02.2025 	Místo: Příbram 18.2.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Vedoucí Pobočky Prachatice		Funkce: jednatel

Státní pozemkový úřad					GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Frantoly – dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 47 | 1 000,00 | 47 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 36 | 3 000,00 | 108 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 268 | 400,00 | 107 200,00 | 30.6.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 358 | 500,00 | 179 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 149 | 2 000,00 | 298 000,00 | 31.05.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 33 | 2 500,00 | 82 500,00 | 31.05.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 631 | 500,00 | 315 500,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 627 | 300,00 | 188 100,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 627 | 300,00 | 188 100,00 | 31.10.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 513 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 627 | 600,00 | 376 200,00 | 6 měsíců od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 4 200 | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 300 | 2 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 800 | 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 626 | 500 | 313 000,00 | 12 měsíců od předání PSZ |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 400 | 3 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 900 | 1 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 700 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 824 500,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 627 | 300,00 | 188 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 188 100,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 513 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 824 500,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 188 100,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 526 000,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 530 460,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 056 460,00 |  |