# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205, uzavřené dne 21. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 12.8. 2019

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov

Zastoupená:	Ing. Jindřichem Jírou

Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:

- Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

- Ing. Pavel Dvořáček

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jindřichem Jírou

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ezcpkw8

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ:	xxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 10. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 27. 2. 2023 a dodatkem č.3 uzavřeným dne 19.12.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4, je změna termínu ukončení Dílčí části 3.5.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této Dílčí části je stanoven: „do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele“.

Důvodem pro posun termínu je potřeba ocenění věcných břemen potřebných ke řešení přístupů k pozemkům v k.ú. Kocanda.

Protože nelze jednoznačně stanovit termín vyhotovení ocenění se smluvní strany dohodly na stanovení termínu ukončení DČ 3.5.2 tak, jak je uvedeno výše.

Termín plnění dílčí části 3.5.2 se mění takto:

Tímto dodatkem se mění termín plnění fakturačního celku 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, a to „do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele“.

Nové znění přílohy č. 1 položkového výkazu činností:

| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 310 | 900,00 | 279 000,00 | do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	[Obchodní firma Zhotovitele]

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov

Datum: 19.2.2025		Datum: 18.2.2025

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jindřich Jíra

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		reprezentant sdružení

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

_________________________

Ing. Petr Pejchal

Pobočka Žďár nad Sázavou

| Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 21 | 1 200 | 25 200,00 | 30.9.2020 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 15 | 2 000 | 30 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 306 | 800 | 244 800,00 | 31.3.2021 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 68 | 1 000 | 68 000,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 0 | 2 500 | 0,00 | 31.8.2021 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 197 | 2 800 | 551 600,00 | 31.10.2021 4) |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 151 | 3 000 | 453 000,00 | 31.3.2022 4) |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné zjišťování v důsledku nesouhlasu dle §3 | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000,00 | 30.6.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 374 | 250 | 93 500,00 | 31.7.2022 4) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 374 | 300 | 112 200,00 | 30.9.2022 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 587 300,00 | 30.9.2022 5) |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 374 | 600 | 224 400,00 | 31.8.2023 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 100 | 400 | 40 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 65 | 700 | 45 500,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 40 | 1 000 | 40 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 310 | 900 | 279 000,00 | do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy objednatele |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 658 900,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 374 | 290 | 108 460,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 460,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 587 300,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 658 900,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 460,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 354 660,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 494 478,60 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 849 138,60 |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |