# DODATEK Č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 860-2020-520202 uzavřené dne 27. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:					Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	 XXXXXXXXXX

E-mail:	 XXXXXXXXXX

ID datové schránky:	 Wyx77xh

Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	 500069362/0800

DIČ:	 CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřené dne 27. 8. 2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 1. 2. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 23. 4. 2024 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou“ (dále jen „dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Na kontrolním dni konaném dne 4.2.2024 Zhotovitel požádal Objednatele o změnu měrných jednotek a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna měrných jednotek etap 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (vícepráce), 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ (méněpráce) a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových vodohospodářských staveb PSZ (méněpráce). Změny spojené se skutečně provedenými pracemi jsou důsledkem úprav návrhu plánu společných zařízení a vyplynuly při jednání se sborem zástupců.

3.   ČL. 6 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 6.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 746 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH–rozšířený obvod | 15 500,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 464 100,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 62 300,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 288 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 270 564,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 558 964,00 Kč |

Změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se zvyšuje z dosavadních 10 MJ na 13 MJ, celková cena se zvyšuje z dosavadních 5 000,00 Kč na 6 500,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 500,00 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ se snižuje z dosavadních 34 MJ na 30 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 34 000,00 Kč na 30 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 000,00 Kč bez DPH, u 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových vodohospodářských staveb PSZ se snižuje z dosavadních 10 MJ na 8 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 20 000,00 Kč na 16 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 2 000,00 Kč bez DPH.

- Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky.

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO

Jednotlivé změny dílčích fakturačních celků jsou tučně zvýrazněny v Položkovém výkazu činností.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.

KPÚ pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava	Místo: Pardubice

Datum : 20.2.2025	Datum : 19.2.2025

___________________________________	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Miroslav Šimon

KPÚ pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | 31.3.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 171 | 900,00 | 153 900,00 | 30.9.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 30.9.2021 |
| 3.4.3. | 3.4.3.1. Upřesnění přídělů - zjišťování hranic obvodů grafických přídělů, geometrický plán pro stanovení obvodů grafických přídělů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 57 | 2 200,00 | 125 400,00 | 30.9.2022 |
|  | 3.4.3.2. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků | ha | 58 | 600,00 | 34 800,00 | 30.9.2022 |
|  | 3.4.3.3. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků | ha | 58 | 600,00 | 34 800,00 | 30.9.2022 |
|  | 3.4.3.4. Upřesnění přídělů - geometrické plány a podklady pro obnovu katastrálního operátu | ha | 58 | 1 000,00 | 58 000,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 67 | 2 200,00 | 147 400,00 | 31.3.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 | 31.3.2023 |
| 3.4.5. | Rozbor současného stavu | ha | 178 | 300,00 | 53 400,00 | 30.6.2023 |
|  | Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 178 | 200,00 | 35 600,00 | 30.6.2023 |
| 3.4.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 178 | 400,00 | 71 200,00 | 31.10.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 746 500,00 | 31.10.2023 |
| 3.4.2.a | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty, vytyčení obvodu-rozšíření obvod | ha | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
| 3.4.4.a | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mezníky-rozšířený obvod | 100 bm | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.2.a,3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod |  |  |  |  | 15 500,00 | 31.7.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 178 | 1 200,00 | 213 600,00 | 31.1.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 13 | 500,00 | 6 500,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 178 | 1 000,00 | 178 000,00 | 31.1.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 464 100,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 178 | 350,00 | 62 300,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 300,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 746 500,00 |  |
| 1.a Přípravné práce celkem (3.4.2.a, 3.4.4.a) bez DPH v Kč-rozšířený obvod |  |  |  |  | 15 500,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 464 100,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 62 300,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 288 400,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 270 564,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 558 964,00 |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |