# Dodatek č. 5

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 28. 2. 2025 nově na 30. 4. 2025 a na změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  a  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c)  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z původního termínu 31. 5. 2025 nově na 31. 10. 2025.

Důvody pro výše uvedené změny termínu spočívají v předpokládaném významně vyšším rozsahu změn druhů pozemků a nesouladu mezi SPI a SGI z důvodu roztříštěnosti pozemkové držby provedením digitalizace parcel vedených zjednodušeným způsobem v k.ú. Práče bez ohledu na skutečný stav v terénu, v rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedícího k.ú. Tasovice nad Dyjí, aby mohlo dojít k vytvoření sítě polních cest, které umožní propojení tří sousedících k.ú. Práče, Bantice a Tasovice nad Dyjí za účelem reálného průjezdu zemědělské techniky a  dále pak z potřeby vymezení nadregionální větve ÚSES z důvodu změny návrhu navazujícího ÚSES  v k.ú. Bantice, ve kterém je souběžně vedeno řízení ve věci komplexních pozemkových úprav a vzhledem k tomu, že vymezení a hodnocení nadregionálních ÚSES je v kompetenci Krajského úřadu pro JmK, bude nezbytná součinnost s Krajským úřadem pro JmK a lze očekávat časovou náročnost projednání mezi dotčeným orgány a dotčenými obcemi.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze 15. 9. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Místo: Znojmo		Místo: Brno

Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025	Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

RNDr. Dagmar Benešovská		RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky		jednatel

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek