# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skočova Lhota, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

| Objednatelem: | Česká republika - Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, |
| Adresa: | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| Zastoupený : | Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
|  | Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová |
|  | +420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitelem: | Společnost právnických osob, kterou tvoří |  |  |
| První společník: | Horageo s.r.o. (reprezentant společnosti) |  |  |
| Sídlo | Obůrka 315, 678 01 Blansko |  |  |
| Zastoupen: | Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti |  |  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška, jednatel společnosti |  |  |
| V technických záležitostech oprávněni jednat: | xxx |  |  |
| Telefon: | xxx |  |  |
| E-mail : | xxx |  |  |
| ID DS: | 69jg7xi |  |  |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |  |  |
| IČO: | 05949416 |  |  |
| DIČ: | CZ05949416 |  |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118 |  |  |  |
| Druhý společník: | Geocart CZ spol. s r.o. |  |  |
| Sídlo | Purkyňova 656/143, 612 00 Brno - Medlánky |  |  |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem |  |  |
|  | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem |  |  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: | Ing. Pavel Svoboda, jednatel |  |  |
|  | Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel |  |  |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |  |  |
| Telefon: | xxx |  |  |
| E-mail: | xxx |  |  |
| ID DS: | 3v2d84r |  |  |
| IČO: | 25567179 |  |  |
| DIČ: | CZ25567179 |  |  |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771. |  |  |  |

| Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota″ ze dne 19. července 2022 Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 20. Záverečná ustanovení odst. 20.2 smlouvy dohodly na níže specifikovaných změnách:

Personální změny na straně objednatele:

- Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

- V technických záležitostech nově za objednatele jedná Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko.

Zhotovitel požádal o posunutí termínů dokončení a předání dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že závěrečná zpráva IGP mu byla dodána dne 28. ledna 2025. Z tohoto důvodu není možné dodržet níže uvedené termíny plnění. Objednatel uznal důvody za opodstatněné.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla následovně:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení v termínu do 31. července 2025,

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 30. dubna 2026.

Dále zhotovitel požádal o zařazení nové dílčí části 6.2.8 a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do položkového výkazu činností v hodnotě 20 % z dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a to z důvodu provedené aktualizace BPEJ. Návrh změn map BPEJ v katastrálním území Skočova Lhota byl vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 10. ledna 2025 do 9. února 2025, kdy bylo možné veřejností uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 9. února 2025 případné připomínky a námitky. Objednatel po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ v katastrálním území Skočova Lhota, což má podstatný vliv na soupis nároků vlastníků pozemků a následně i na navazující část díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Proto dochází k zařazení nové dílčí části 6.2.8 a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do položkového výkazu činností za opodstatněné a souhlasí s jejím odevzdáním v termínu do 30. dubna 2025.

Na základě skutečně zpracovávaného rozsahu dílčích částí  dochází k následujícím změnám počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) těchto dílčích částí díla:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. dle i)a) smlouvy se snižuje o 25 MJ ze 49 MJ na 24 MJ,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) smlouvy se snižuje o 19 MJ ze 67 MJ na 48 MJ,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) smlouvy se snižuje o 4 MJ ze 14 MJ na 10 MJ,

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) smlouvy se zvyšuje o 1 MJ z 1 MJ na 2 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací ve výši 58 080,00 Kč bez DPH a současně zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 102 463,00 Kč bez DPH, tedy dochází ke zvýšení ceny díla o 44 383,00 Kč bez DPH.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Tabulka v Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 122 039,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 298 088,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 172 788,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 592 915,00 Kč |
| DPH 21 % | 544 512,15 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 137 427,15 Kč |

Mění se Položkový výkaz činností.

Ostatní články této smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

| V Brně dne 27. 2. 2025 | V Brně dne 26. 2. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. Pavel Zajíček ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj (objednatel) | Ing. Jan Raška jednatel společnosti Horageo s.r.o. (zhotovitel) |

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková