# DODATEK Č. 1

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Tel.:	+420 725 002 596

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupený (vždy dvěma členy představenstva): 	Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva

Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva

Ing. Evou Machovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

Ing. Eva Machová, členka představenstva

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID DS:	ky8vmcx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu:	430270000/2700

IČO:	26018055

DIČ:	CZ26018055 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 1048

VIALIT  SOBĚSLAV spol. s r.o. - člen společnosti

Sídlo: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav

Zastoupený:	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	8rxaej3

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	KB Tábor, a.s.

Číslo účtu:	120843301/0100

IČO:	14504456

DIČ:	CZ14504456 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 852

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.11.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Tchořovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je aktualizace harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy nabyla Smlouva platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, tj. dnem 05.12.2024.

- V souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy Zhotovitel dne 19.12.2024 oznámil přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Objednatel s přerušením prací souhlasil a byl stanoven termín opětovného zahájení prací na 07.01.2025. Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Toto přerušení nemělo vliv na lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Aktualizovaný harmonogram postupu prací I s vyznačením přerušení stavebních prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba řešit nepodstatné změny hodnoty závazku na stavební práce (dále jen „NZHZ“).

Uživatel pozemků vznesl požadavek na změnu šířky napojení polních cest na místní komunikaci Tchořovice – Hajany/Lnáře z důvodu potřeby vjezdu zemědělské techniky o délce až 22 m.

Dále bylo provedením statických zátěžových zkoušek na zemní pláni, na části trasy polní cesty C4 zjištěno, že je zde neúnosné podloží, a z tohoto důvodu je zde potřeba provést sanaci podloží. Naopak na části cesty C6 bylo při statických zátěžových zkouškách zjištěno, že původně navrhovaná sanace podloží nebude potřeba provést v celém rozsahu.

Jelikož není ukončena administrace schválení NZHZ na straně Objednatele, Zhotovitel v souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy oznámil dne 14.02.2025 přerušení stavebních prací. Objednatel s přerušením stavebních prací souhlasil, protože Zhotovitel nemůže pokračovat ve stavebních pracích do doby schválení NZHZ. Termín opětovného zahájení prací byl stanoven na 24.03.2025.  Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací II.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem na polní cestě C4 a náročnosti prováděných prací na této polní cestě, předpokládá Zhotovitel splnění uzlového bodu – dokončení pokládky štěrkodrti C6, dříve než uzlový bod - dokončení pokládky štěrkodrti C4. Objednatel toto akceptuje a souhlasí s tímto postupem.

Toto přerušení a NZHZ mají tedy vliv i na lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.

Aktualizovaný harmonogram postupu prací II s vyznačením přerušení stavebních prací je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

- Lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení pokládky štěrkodrti C4 - lhůta pro plnění do: 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025)

dokončení pokládky štěrkodrti C6 - lhůta pro plnění do: 113 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 28.03.2025)

dokončení pokládky penetračního makadamu C4 a C6 - lhůta pro plnění do: 132 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.04.2025)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný I

Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný II

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice	Místo: Sousedovice

Datum: 03.03.2025	Datum: 26.02.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Bc. Václav Oubrecht

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad					ZNAKON, a.s.

Místo: Sousedovice

Datum: 26.02.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Eva Machová

členka představenstva

ZNAKON, a.s.

Místo: Soběslav

Datum: 03.03.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Jakub Valenta

jednatel společnosti

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad