# Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucí Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Preambule

Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených MJ, a to u těchto dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2 a u hlavního celku 6.4. V důsledku uvedených skutečností tak dochází i ke změně ceny díla uvedených v čl. 3.1. CENA DÍLA Smlouvy. Navýšení a snížení cen v důsledku změn počtu měrných jednotek je v souladu s čl. 3.2. Smlouvy.

Současně dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2.

Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Předmět Dodatku

Změna identifikačních údajů smluvních stran

- E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz.

Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – JPÚ Sítiny

Dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2. a k navýšení i snížení počtu MJ dle skutečně provedených MJ u níže uvedených dílčích částí Položkového výkazu činností dle Příloha č. 1 ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy Sítiny, který se mění takto:

| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  | MJ | Původní počet MJ | Původní cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nový počet MJ | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 42 | 12 100,00 | 508 200,00 | 43 | 520 300,00 | 31.8.2024 | 27.5.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 42 | 605,00 | 25 410,00 | 43 | 26 015,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 8 | 1 210,00 | 9 680,00 | 2 | 2 420,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 32 | 605,00 | 19 360,00 | 2 | 1 210,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 12 100,00 | 36 300,00 | 9 | 108 900,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 42 | 6 050,00 | 254 100,00 | 43 | 260 150,00 | 15.2.2025 | 11.11.2025 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 42 | 2 420,00 | 101 640,00 | 43 | 104 060,00 | do 3 měsíců od výzvy | beze změny |

2.3  Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 913 550,00 Kč | 979 495,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 101 640,00 Kč | 104 060,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 395 190,00 Kč | 1 463 555,00 Kč |
| DPH 21 % | 292 989,90 Kč | 307 346,55 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 688 179,90 Kč | 1 770 901,55 Kč |

3  Odůvodnění

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Dále jsou v tomto Dodatku upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2 a u hlavního celku 6.4. dle rozsahu skutečně provedených prací.

Práce na KoPÚ byly přerušeny od 19. 3. 2024 do 13. 12. 2024, z důvodu potřeby zpracování GTP a dále byly v této době zajištěny klimatologická a hydrologická data a bylo zajištěno zaměření vodní hladiny nádrže MVN 1.

Současně dochází k posunu termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2. o dobu přerušení prací, které činilo 269 dní.

V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění i Čl. 3 Cena díla odst. 3.1.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 4. 3. 2025		Datum:  3. 3. 2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatelka

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha 1 ke smlouvě – JPÚ Sítiny - aktualizovaný dle Dodatku č. 3