# Dodatek č. 13

- ke smlouvě o dílo č. 1587-2016-520201 uzavřené dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky 
Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 386

E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená:	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 	8k7p399

Bankovní spojení: 	KB, a. s.

Číslo účtu: 	43-6830890257/0100

DIČ: 	CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 12. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 30. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 9. 4. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 5. 2018, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 9. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 23. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 18. 9. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 1. 2020, dodatkem č. 8 uzavřeným dne 13. 10. 2020, dodatkem č. 9 uzavřeným dne 11. 3. 2021, dodatkem č. 10 uzavřeným dne 21. 6. 2021, dodatkem č. 11 uzavřeným dne 20. 1. 2022 a dodatkem č. 12 ze dne 16. 5. 2022, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčí části (dále jen „DČ“) 3.3 „Mapové dílo“.

2.2	Původní termín dle smlouvy o dílo a jejích dodatků byl stanoven na 3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí, tj. do 25. 12. 2024. Dne 13. 12. 2024 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Kraj Vysočina (dále jen „KPÚ“) doručena žádost Pobočky Jihlava o změnu termínu plnění této DČ na nový termín do 31. 1. 2025, popř. 14. 2. 2025. Pobočka byla vyrozuměna stanoviskem KPÚ ze dne 17. 12. 2024, že po pečlivém posouzení předložených skutečností není navrhovaná změna termínu plnění relevantní a jakožto objednatel veřejné zakázky nesouhlasí s navrhovanou změnou termínu plnění této DČ.

Dne 14. 1. 2025 proběhl kontrolní den a jeho účelem bylo projednání kontroly dokumentace výsledků zeměměřických činnost – elaborátu digitální katastrální mapy KoPÚ (dále jen „elaborát DKM KoPÚ“). Z jednání vyplynulo, že katastrální úřad z kapacitních důvodů prozatím nezahájil kontrolu předaného elaborátu DKM KoPÚ. Katastrální úřad předpokládal, že kontrola bude probíhat prvních 14 dní v únoru 2025 a je předpoklad vydání kladného stanoviska zhruba 
v polovině února 2025.

Na základě shora uvedených skutečností požádalo KPÚ dne 17. 2. 2024 o stanovisko Odbor pozemkových úprav (dále jen „OPÚ“) ve věci dodatečného uzavření dodatku č. 13 smlouvy, tedy prodloužení termínu ukončení DČ 3.3., po termínu plnění uvedeném ve smlouvě.

Dle kap. 2.6. SM 05/2019, ve znění změny č. 8, platné od 13. 5. 2024, platí: „Uzavření Dodatku

po původním termínu plnění je možné pouze ve výjimečných případech, po předchozím odsouhlasení důvodů k dodatečnému uzavření Dodatku OPÚ.“

Dne 5.3.2025 obdržel KPÚ stanovisko OPÚ ke své žádosti. Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno:

Po prověření celé záležitosti konstatuje OPÚ, že informaci o nabytí právní moci rozhodnutí obdržel zpracovatel dne 11. 10. 2024 a dne 28. 11. 2024 předal zpracovatel podklady katastrálnímu úřadu. Po zjištění, že dokumentace nebyla pro velikost příloh doručena, nedostatek byl zpracovatelem, ve spolupráci s pobočkou, neprodleně napraven. Na základě uvedeného je OPÚ toho názoru, že nedoručení podkladů z důvodu velikosti zásilky není možné považovat za nesplnění termínu stanoveného smlouvou prokazatelně zaviněné zhotovitelem dle čl. 8.3 smlouvy.

Z dopisu katastrálního úřadu ze dne 9. 12. 2024 vyplývá, že kontrola elaborátu DKM KoPÚ nebude dokončena dříve než 31. 1. 2025, příp. do 15. 2. 2025 a zpracovatel tak etapu 3.3 bez této kontroly nemohl předat. Požadavek zpracovatele na změnu, tedy posun termínu předání etapy 3.3., byl podán včas na pobočku dne 10. 12. 2024. Rovněž žádost o uzavření Dodatku 
č. 13 byla pobočkou postoupena KPÚ dne 13. 12. 2024, tedy před původním termínem plnění, tj. do 25. 12. 2024.

Z výše uvedených důvodů OPÚ souhlasí s tím, že ze strany KPÚ dojde k uzavření dodatku po 25. 12. 2024.

2.3	Na základě uvedených skutečností se termín odevzdání DČ 3.3. mění tímto dodatkem na 
10. 3. 2025.

Čl. 5 se mění takto

3.1	Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 
objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Foltánek s.r.o.,

KPÚ pro Kraj Vysočina	Agroprojekce Litomyšl s.r.o

V Jihlavě 7. 3. 2025		V Praze 6. 3. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		vedoucí společník

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Jaroslav Kristek

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

| Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 13 - KoPÚ Dolní Cerekev |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 100 | 1 000 | 100 000 | 10.4.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 909 | 800 | 727 200 | 1.2.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 142 | 800 | 113 600 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 206 | 3 000 | 618 000 | 30.9.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 916 | 1 700 | 1 557 200 | 30.9.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 2), 3) | 100 bm | 85 | 200 | 17 000 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1050 | 400 | 420 000 | 30.9.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1050 | 500 | 525 000 | 1.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 078 000 | 1.5.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 906 | 500 | 453 000 | 31.3.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 906 | 50 | 45 300 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 68 | 100 | 6 800 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 15 | 100 | 1 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 906 | 600 | 543 600 | 31.8.2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 060 200 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1050 | 300 | 315 000 | 10. 3. 2025 |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 315 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) | 100 bm | 400 | 350 | 140 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 140 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 078 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 060 200 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 315 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 140 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 593 200 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 1 174 572 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 767 772 Kč |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |