Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 874-2022-504201

Č.j. objednatele: SPU 024241/2025/miko

UID dokumentu: spudms00000015217757

# DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 874-2022-504201, uzavřené dne 10.10.2022)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kornatice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kornatice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Jaroslava Šrámková,  rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 822;

E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx, xxxxx,

xxxxx, xxxxx,

xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																qzhp5bf

Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 															5279999001/550

IČ: 																	   	29099323

DIČ: 																	CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné, i v souvislosti s požadavky katastrálního úřadu a úpravami územního plánu obce Kornatice, změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Kornatice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u etap: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 1 736 442,- Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 43 560,- Kč |
| Vícepráce bez DPH | 74 052,- Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 766 934,- Kč |
| DPH 21% | 371 056,14 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 137 990,14 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | -18 | 2 420,- |  | -43 560,- |  | 31. 1. 2025 | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  | 9 | 2 420,- |  | 21 780,- |  | 31. 1. 2025 | --- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 12 | 605,- |  | 7 260,- |  | 31. 1. 2025 | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 12 | 1 210,- |  | 14 520,- |  | 30. 4. 2025 | --- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | -43 560,-/43 560, |  |  |  |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  | ha | 8 |  | 1 452,- |  | 11 616,- | 31. 5. 2026 | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona |  | ha | 8 |  | 1 452,- |  | 11 616,- | 31. 5. 2027 | --- |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 23 232,- |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ |  | ha | 12 |  | 605,- |  | 7 260,- | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | --- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 7 260,- |  |  |

- Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 23.01.2025                                           V Plzni dne 22.01.2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jana Horová	Mgr. Barbora Salátová

vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel

Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko