# Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: marta.srnkova@spu.gov.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti Zhotovitele ze dne 10. 3. 2025.

V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Dubnice pod Ralskem. Návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) nově počítá s několika vodohospodářskými a protierozními opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí jmenovaného katastrálního území. S ohledem na formální správnost a technickou proveditelnost navržených opatření je v souladu s čl. 13.3.1 metodického návodu pro provádění pozemkových úprav Objednatelem nezbytné zajistit na návrh Zhotovitele vypracování posouzení bilance vody v profilu hráze a provedení kategorizace nádrže, kterou mohou provádět pouze osoby, jimž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno pověření ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do příslušné kategorie.

O dobu potřebnou pro zhotovení posouzení bude nutné prodloužit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo.

Dalším důvodem prodloužení termínu odevzdání dílčích částí díla jsou podané námitky a požadavky na opravu technického řešení některých navržených opatření plánu společných zařízení a nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených organizací, které požadují vzhledem k novele Stavebního zákona doplnění dokumentace technického řešení k některým stavbám, které navazují na EVL Ještědského potoka. Vyhotovení uvedených dokumentací povede ke zpoždění prací nezaviněných Zhotovitelem.

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné upravit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101, a to následovně:

- Termín odevzdání dílčí části 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení – z 31. 3. 2025 na 30. 9. 2025

- Termín odevzdání dílčí části 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 31. 3. 2026 na 30. 9. 2026.

Tyto změny termínů představují změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

| Čl. II Závěrečná ustanovení - Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti. - Cena díla se nemění. - Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). - Dodatek bude podepsán elektronicky. - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností. - Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 12. 3. 2025 V Brně dne: 12. 3. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |  |