**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1065-2024-537203 na zakázku „Projektová dokumentace a autorský dozor – Polní cesta RC3 (propojení Málkov a Borek) včetně IP (liniová zeleň) v k.ú. Málkov u Suchomast a RC9 v k.ú. Suchomasty (včetně liniové zeleně)“**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

**I.**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

 **Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

 **Pobočka Beroun**

 zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

 Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

 Tel.: +420 602 168 867

 E-mail: beroun.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

 a

**Zhotovitelem**

**GEOREAL spol. s r. o.**

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514 je plátcem DPH

Tel /Fax: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.

dále jen jako **„zhotovitel“**

**II.**

Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 1065-2024-537203 se mění termín odevzdání projektové dokumentace **z původního termínu 10. 2. 2025 na nový termín 31. 3. 2025** a dále zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci **z původního termínu 10. 2. 2025 na nový termín 31. 7. 2025.**

Důvodem pro posun termínu je řešení kolize s podrobným odvodňovacím zařízením a projednávání této skutečnosti se zadavatelem.

Dalším důvodem je v současné době komplikované podávání žádostí o vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů přes Portál stavebníka.

 **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektrické podobě.

V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu

*elektronicky podepsáno*

 **30.1.2025 30.1.2025**

……………………………........ ...........................................

 Andrea Čápová Martin Vondráček

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r. o.

 objednatel zhotovitel