**DODATEK č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

**“Stavba polní cesty HC1 a větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička”**

uzavřené dne 29.7.2024 podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa:Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

 vedoucí pobočky Břeclav

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

 tel. +420 727957211, +420 727957176

e-mail: breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Jméno: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Sídlo:Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

 zastoupený: Bc. Jiřím Šetinou, DiS., jednatelem

 tel.: xxx

 e-mail: xxx

 ID DS: d774edg

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

 tel.: xxx

 e-mail: xxx

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 1786990257/0100

 IČO: 26285363

 DIČ: CZ26285363,je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I.

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a to z těchto důvodů:

1.1. Zkrácení délky propustků v důsledku změn konfigurace terénu od doby zaměření terénu před zpracováním projektové dokumentace, do doby realizace stavby.

1.2. Změna podkladní vrstvy ve středovém pásu pro zlepšení stability zatravňovací dlažby při přejezdu zemědělské techniky. Záměna štěrkodrtě za prohozenou zeminu zajistí větší únosnost podkladní vrstvy pod zatravňovací dlažbou.

1. Ad 1.1. se jedná o vícepráce v rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-2 599,20** |
| 8 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku | m3 | -11,40000 | 228,00 | -2 599,20 |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **-251 104,00** |
| 29 | 811391111 | Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400 | m | -76,00000 | 899,00 | -68 324,00 |
| 30 | 59223017 | trouba betonová hrdlová propojovací DN 400 | m | -76,00000 | 2 405,00 | -182 780,00 |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **-23 992,00** |
| 36 | 919411111 | Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm | kus | -2,00000 | 11 996,00 | -23 992,00 |
|   |   | **CELKEM změna PROPUSTKY** |   |   |   | **-277 695,20** |

Cena díla se vzhledem k popsaným změnám **snižuje o 277 695,20 Kč bez DPH**.

1. Ad 1.2. se jedná o méněpráce a vícepráce v rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **-47 961,85** |
| 17 | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | -977,59200 | 14,00 | -13 686,29 |
| 18 | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | -1 157,95800 | 29,60 | -34 275,56 |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-48 293,04** |
| 19 | 451597777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z prohozené zeminy | m2 | -977,59200 | 49,40 | -48 293,04 |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **59 496,25** |
| 52 | 564811111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 | 977,59200 | 60,86 | 59 496,25 |
| **Díl:** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **3 780,84** |
| 53 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 83,09532 | 45,50 | 3 780,84 |
|  |  | **CELKEM změna STŘEDOVÝ PÁS** |  |  |  | **-32 977,80** |

Cena díla se vzhledem k popsaným změnám snižuje o 96 254,89 Kč bez DPH a současně navyšuje o 63 277,09 Kč bez DPH, což představuje **snížení o 32 977,80 Kč bez DPH**.

1. Výše uvedené změny byly projednány se zpracovatelem projektové dokumentace (autorským dozorem) i technickým dozorem stavebníka, kteří s navrhovanými změnami souhlasí. Dále byly změny odsouhlaseny Oddělením investičních činností SPÚ dne 4.3.2025 a dne 17.3.2025 a dále Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj dne 18.3.2025.
2. Současně z důvodu potřeby času na projednání a odsouhlasení výše popsaných technických změn plnění díla dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací z 31.3.2025 na **nový termín do 8.4.2025**.

Čl. II

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. **Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena za provedení díla dle původní SoD bez DPH** | **8 687 106,22 Kč** |
| Změna na základě dodatku č. 1 bez DPH | +432 637,54 Kč |
| **Celková cena za provedení díla** **dle dodatku č. 1 bez DPH** | **9 119 743,76 Kč** |
| Změna dle čl. I, odst. 1.1 tohoto dodatku bez DPH | -277 695,20 Kč |
| Změna dle čl. I, odst. 1.2 tohoto dodatku bez DPH | -96 254,89 Kč |
| Změna dle čl. I, odst. 1.2 tohoto dodatku bez DPH | +63 277,09 Kč |
| **Celková cena za provedení díla** **bez DPH dle dodatku 2**  | **8 809 070,76 Kč** |
| Výpočet 21 % DPH | 1 849 904,86 Kč |
| **Celková cena za provedení díla** **vč. DPH dle dodatků č. 1 a 2**  | **10 658 975,62 Kč** |

1. **Čl. V. Doba plnění, odst. 4 nově zní:**

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**,
2. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**,
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 8.4.2025**, včetně dodání dokladů pro kolaudaci stavby.
4. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí**.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlého dodatku, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

**Přílohy:** Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací

Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 18.3.2025 | V Hodoníně dne: 18.3.2025 |
|  |  |
| **Objednatel:**Ing. Pavel Zajíčekředitel KPÚ pro JmK | **Zhotovitel** - dle plné moci:xxx,STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. |

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek