Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, Dis., zástupcem ředitele krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, Dis., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.:	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	Moneta Money Bank

Číslo účtu:	237001749/0600

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6  smlouvy o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.

# Předmět a účel dodatku

- Vzhledem k zapracovávání a odsouhlasovávání návrhu nového uspořádání a složitému jednání s vlastníky pozemků v k.ú. Srbice a k.ú. Teplice-Trnovany, je nutné posunout termín vypracování a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Srbice rozšíření o části k.ú. Teplice-Trnovany Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.2. následovně:

- 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořídíní pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  z 31. 3. 2025 na 31. 7. 2025.

- V KoPÚ Srbice rozšíření o část k.ú. Teplice-Trnovany dochází k projednávání návrhu nového uspořádání pozemků. V rámci návrhu je velmi složité jednání s developerem H.S.B. Praha. Tento vlastník má cca 39,7 % zastoupení z výměry KoPÚ. S tímto vlastníkem bylo jednáno již od listopadu 2024 a bohužel nepřistoupil ani na jeden z návrhů. Výsledkem je pak námitka ze dne 21. 2. 2025, kde sice jsou připraveni ke konzultacím, ale bohužel tyto k ničemu nevedou. Je svoláno opětovné jednání, ale bohužel z důvodů velké vytíženosti zástupců H.S.B. se termíny protahují. Dalším důvodem je problematika a časová náročnost schvalování jakéhokoliv návrhu na MG Teplice, kdy nejprve vše musí chválit rada magistrátu a pak to jde do zastupitelstva, které se koná pouze 1 x za tři měsíce. Tyto dva problémy na sebe navazují, protože se jedná o významné změny právě u těchto dvou vlastníků. Pokud přistoupí na změnu jeden, druhý toto posuzuje a schvaluje další měsíce. Změna termínu plnění se provádí v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ  v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice-Trnovany.

# Závěrečná ustanovení

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č.6 je Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy  a z dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 18.03.2025 | V Příbrami dne 17.03.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Jiří Pavliš., Dis. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Vladimír Luks jednatel |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 500,00 | 137 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 225 | 2 000,00 | 450 000,00 | 30.6.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 4 000,00 | 56 000,00 | 30.6.2021 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 26 | 1 000,00 | 26 000,00 | 30.6.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 957 200,00 | 30.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 299 | 1 000,00 | 299 000,00 | 30. 7. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 500,00 | 20 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 299 | 800,00 | 239 200,00 | 31. 7. 2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 200,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 119 600,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 957 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 200,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 119 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 727 000,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 362 670,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 089 670,00 |  |
| V Teplicích dne 18.03.2025 |  | V Příbrami dne 17.03.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Ing. Vladimír Luks, jednatel |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |